|  | APSTIPRINĀTS iepirkuma komisijas sēdē Rīgā, 2018.gada 01.novembrī protokols Nr. VAMOIC 2018/228-01 |
| --- | --- |

IEPIRKUMA

“Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228)

NOLIKUMS

# Iepirkuma priekšmets:

  - Iepirkuma priekšmets ir “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.9) un Līguma projektu (Pielikums Nr.8).

  - Iepirkuma nomenklatūras kods (CPV): 45000000-7 un 71000000-8.

# Pasūtītājs un iepirkuma rīkotājs:

###### Pasūtītājs un iepirkuma rīkotājs – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), kas atrodas Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046.

###### Organizatoriska rakstura informāciju sniedz – Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes referente Māra Runce, e-pasta adrese: mara.runce@vamoic.gov.lv, tālruņa Nr.: 25646905, fakss: 67300207.

###### Finansējuma avots – valsts budžets (100%).

# Piedāvājuma nodrošinājums:

###### Pretendentam jāiemaksā vai jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 500.00 EUR (pieci simti eiro) apmērā.

###### Piedāvājuma nodrošinājums ir nolikuma 3.1.punktā noteiktās naudas summas iemaksa nolikuma 3.4. punktā norādītajā pasūtītāja kontā vai bankas garantija saskaņā ar (Pielikumu Nr.2), vai apdrošināšanas polise saskaņā ar (Pielikumu Nr.2) par minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.

###### Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam jābūt ne mazāk kā 6 (seši) kalendārie mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.

###### Ja piedāvājuma nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, tad tā ieskaitāma pasūtītāja kontā:

Nosaukums: Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centrs

Reģistrācijas Nr. 90009225180

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, Latvija

Banka: Valsts kase

Konts: LV60 TREL 8100 6560 0500 0

Norādot mērķi: piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228 un piedāvājumam jāpievieno bankas apstiprināts maksājuma dokumenta oriģināls.

###### Ja piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise – jāiesniedz spēkā esošs attiecīgā dokumenta oriģināls, kas satur neatsaucamu apsolījumu samaksāt pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, kad iestājies kāds no nolikuma 3.6.punktā minētajiem gadījumiem. Ja pretendents kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad piedāvājumam jāpievieno apstiprināts polises apmaksu (prēmijas samaksu) apliecinoša dokumenta oriģināls. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) jāiesniedz atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma paketē, bet pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija iešujama piedāvājuma paketē.

###### Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam, vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, jebkurā no šādiem gadījumiem:

###### pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;

###### pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes Bankas garantiju, vai apdrošināšanas polisi, vai nav ieskaitījis pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – Drošības naudu;

###### pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.

###### Piedāvājuma nodrošinājuma atgriešanas kartība pēc līguma spēkā stāšanās vai lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (izņemot nolikuma 3.6.punktā noteiktajos gadījumos):

###### bankas garantija tiek atgriezta bankai;

###### apdrošināšanas polise apdrošināšanas kompānijai vai pretendentam (pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas Centrā);

###### piedāvājuma nodrošinājums – naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā – tiek atmaksāta Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā.

# Iepirkuma pretendenti:

  - Par pretendentu var būt persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos iepirkumā projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības veikšanā saskaņā ar pasūtītāja prasībām (turpmāk – pretendents)

  - Pretendentam:

    - ir jābūt fiziskai vai juridiskai personai, kurai ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus Latvijas Republikā;

    - fizisko vai juridisko personu apvienība – turpmāk tekstā piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kurai ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus Latvijas Republikā.

  - Pretendentam jābūt iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei nepieciešamiem resursiem un materiālām iespējām.

  - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

  - Uz pretendentu, personālsabiedrības biedru vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību Paziņojumā par plānoto līgumu 9.panta kārtībā vai iepirkuma nolikumā noteiktajam, nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma (turpmāk – PIL) 9.panta astotās daļas izslēgšanas noteikumi.

  - Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija darbu veikšanai.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības biedram/-iem un apakšuzņēmējam/-iem, kuri veic darbus, ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā.

# Iepirkuma nolikuma saņemšanas un iepirkuma termiņi:

  - Iepirkuma nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt darbdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00 Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz 2018.gada 29.novembrim plkst. 10:00 vai lejupielādēt elektroniskā formā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē www.mod.gov.lv sadaļā „Izsludinātie iepirkumi”.

Iepirkuma nolikumam pievienoto Projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.9) ieinteresētie piegādātāji var saņemt atsevišķi, iepriekš piesakoties pie iepirkuma nolikuma 2.2.punktā minētās personas.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas interneta tīmekļvietnē pie iepirkuma nolikuma.

Lejupielādējot iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.

  - Piedāvājuma dokumenti pretendentam jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz 2018.gada 29.novembrim plkst. 10:00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Centrā ne vēlāk kā noteiktajā piedāvājuma iesniegšanas termiņā. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti vai saņemti pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme sāksies 2018.gada 29.novembrī plkst. 10:00 Centra telpās. Pretendentu pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, iepriekš obligāti informējot nolikuma 2.2.punktā norādīto kontaktpersonu. Pretendentu pārstāvjiem, ierodoties uz sanāksmi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  - Ieinteresētajiem piegādātājiem iespējama objekta apskate 2018. gada 21. novembrī  plkst.13:00. Pasūtītāja kontaktpersona ir Jānis Slūka, tālruņa Nr. 27878507. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektā, līdz 2018. gada 20. novembrim plkst. 15.00 ieinteresētajiem piegādātājam jānosūta uz e-pasta adresi: janis.sluka@vamoic.gov.lv pieteikums ar informāciju par piegādātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakttālrunis) un personām (vārds, uzvārds, personas kods), kuras piedalīsies objektu apskatē. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektos, ieinteresētajiem piegādātājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

# Vispārīgie iepirkuma izpildes un samaksas noteikumi:

  - Kopējais būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

Autoruzraudzības termiņš ir līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Apmaksas noteikumi: saskaņā ar Līguma projekta noteikumiem.

  - Galīgais norēķins saskaņā ar Līguma projekta noteikumiem.

  - Līguma grozījumi iespējami saskaņā ar Līguma projekta noteikumiem.

  - Būvdarbu autoruzraudzības izmaksas tiek iekļautas Pretendenta piedāvājuma cenā. Autoruzraudzības darbi un to apmaksa tiek uzsākta pēc būvdarbu uzsākšanas saskaņā ar līguma projekta (pielikums Nr.8) noteikumiem.

  - Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir būvkomersantam, kurš atbilst Būvniecības likuma 22.panta pirmajai daļai un, ja pretendenta:

    - fiziskai vai juridiskai personai,

- atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti vai, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība;

- pretendenta izraudzītajiem atbildīgajiem būvdarbu un būvprojekta vadītājiem ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu.

    - piegādātāju apvienībai,

- tiesības pārstāvēt piegādātāju apvienību ir piešķirtas apvienības biedram, kura atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti, vai, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība;

- piegādātāju apvienības izraudzītajiem atbildīgajiem būvdarbu un būvprojekta vadītājiem ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu.

  - Apakšuzņēmēji ir piesaistāmi saskaņā ar PIL, iepirkuma nolikumu un Līguma projekta nosacījumiem.

  - Pretendenta piedāvātais būvdarbu kvalitātes garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) gadiem, savukārt pretendents var piedāvāt lielāku garantijas laiku.

  - Pretendents nodrošina kvalitātes garantijas laiku saskaņā ar iepirkuma Līguma projekta noteikumiem.

  - Līgums tiek slēgts pēc:

    - Līguma izpildes nodrošinājuma 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas iesniegšanas pasūtītājam. Par līguma izpildes nodrošinājumu var būt:

- Bankas garantija (PielikumsNr.3);

vai

- Apdrošināšanas polise (Pielikumu Nr.3);

vai

- Drošības nauda.

    - Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa spēkā esamībai jābūt vismaz līdz datumam, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

# Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā un dokumentu noformējums

  - Par piedalīšanos iepirkumā pretendenti paziņo ar iepirkuma piedāvājuma dokumentu iesniegšanu Centra Kancelejā (110.kabinetā) Ernestīnes ielā 34, Rīgā līdz iepirkuma nolikuma 5.3.punktā noteiktajam termiņam.

  - Piedāvājumu noformēšana:

    - piedāvājuma dokumenti jāiesniedz vienā iepakojumā:

      - visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

      - piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

      - visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un pretendenta pārstāvja, ar pārstāvības tiesībām, pašrocīgu parakstu, lapām jābūt numurētām un jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

      - piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;

      - piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

      - ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „KOMERCNOSLĒPUMS”.

    - Iepirkumam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls.

  - Uz iepakojuma jānorāda:

    - pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;

    - norāde: Iepirkumam “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228, neatvērt līdz 2018.gada 29.novembrim plkst. 10:00.

###### Pretendentam ir tiesības papildināt, veikt grozījumus vai atsaukt savu piedāvājumu. Piedāvājuma papildinājumi, grozījumi un atsaukumi jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi: Centra Kancelejai, Ernestīnes ielā 34, līdz 2018. gada 29.novembrim plkst.10:00 slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda:

###### Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;

###### norāde: Iepirkumam “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228, neatvērt līdz 2018. gada 29.novembrim plkst.10:00;

###### papildus norāde uz aploksnes: „PAPILDINĀJUMS”, „GROZĪJUMI” un „ATSAUKUMS”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību iepirkumā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Ja Pretendents groza (maina) vai papildina savu piedāvājumu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (iepirkuma nolikuma 5.3.punkts), iepirkuma komisija noraida Pretendentu jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

# Fiziskās personas datu apstrāde:

###### Šīs sadaļas noteikumi nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību gadījumos, kad uz iepirkuma procedūru ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula Nr.2016/679  “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – GDPR). Ja iepirkuma priekšmets saskaņā ar GDPR preambulas 16.panta noteikumiem ir saistīts ar valsts drošību, GDPR un šīs sadaļas noteikumi netiek piemēroti;

###### Personas datu apstrādes pamatojums – iepirkuma procedūru īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde, GDPR 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts;

###### Pretendents saņem visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) piekrišanu savu personas datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums (Pretendents apliecina piekrišanas saņemšanu aizpildot Pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.1.)

###### Iepirkuma procedūrā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem;

###### Gadījumos, kad to pieprasa publisko iepirkumu jomu reglamentējošie normatīvie akti vai uz iepirkuma priekšmeta izpildi attiecināmie normatīvie akti, personu dati tiks publiskoti atbilstoši tajos noteiktajam apjomam.

# Iepirkuma piedāvājums:

###### Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

###### pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);

###### kvalifikācijas dokumenti;

###### tehniskais un finanšu piedāvājums.

###### Pieteikuma oriģināls (aizpildīts iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1) jāparaksta Pretendenta pārstāvim/-jiem ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai/-ām personai/-ām.

- Kvalifikācijas dokumenti:

  - Pretendents – fiziska vai juridiska persona – par sevi iesniedz šādus dokumentus:

    - ja Pieteikumu paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) šai personai parakstīt piedāvājumu;

    - Darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts (Pielikums Nr.5), tajā norādot atbildīgo būvprojekta vadītāju, kurš sertificēts ceļu projektēšanā, un atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā, un autoruzraugu;

      - ja darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku sarakstā norādītie speciālisti nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieki, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un atbildīgā speciālista parakstīts Apliecinājums (pielikums Nr.10) par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā – Apakšuzņēmēju saraksts (Pielikums Nr.7), kurā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks;

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā – saraksts (oriģināls), kurā norādītas personas, kas līguma izpildes gaitā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem veiks darba aizsardzības koordinatora pienākumus, kā arī šo personu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:

      - Fiziskām personām jāiesniedz:

        - būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un/vai būvuzraudzības jomā un vismaz vienu no šiem dokumentiem:

- dokuments, kas apliecina, ka persona ir apguvusi

pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teoriju sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

- dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā

vai

        - dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

###### ja pretendents piesaista juridisko personu, tad papildus jāiesniedz spēkā esošie dokumenti, kas apliecina juridiskās personas gatavību veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas šajā objektā (apliecinātā sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls). Minētie dokumenti ir jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām papildus jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņa un pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt minētos dokumentus, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās;

    - ārvalstu pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts (kurā tas ir reģistrēts) izsniegtas uzņēmuma reģistrācijas dokumenta/izziņas kopija.

  - Pretendents – piegādātāju apvienība – par sevi iesniedz šādus dokumentus:

    - gadījumos, ja pretendents kā piegādātāju apvienība nav reģistrēta Komercreģistrā, sabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija ar apliecinājumu:

- kuram piegādātāju apvienības biedram ir tiesības pārstāvēt piegādātāju apvienību;

- katra piegādātāju apvienības biedra atbildības apjomu;

    - gadījumos, ja piegādātāju apvienība ir reģistrēta Komercreģistrā, - spēkā esoša personālsabiedrības līguma apliecināta kopija;

    - ja Pieteikumu paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) šai personai parakstīt piedāvājumu;

    - Darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts (Pielikums Nr.5), tajā norādot atbildīgo būvprojekta vadītāju, kurš sertificēts ceļu projektēšanā, un atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā, un autoruzraugu;

      - ja darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku sarakstā norādītie speciālisti nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieki, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un atbildīgā speciālista parakstīts Apliecinājums (pielikums Nr.10) par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā - Apakšuzņēmēju saraksts (Pielikums Nr.7), kurā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks;

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā - saraksts (oriģināls), kurā norādītas personas, kas līguma izpildes gaitā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem veiks darba aizsardzības koordinatora pienākumus, kā arī šo personu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:

      - Fiziskām personām jāiesniedz:

        - būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un/vai būvuzraudzības jomā un vismaz vienu no šiem dokumentiem:

        - dokuments, kas apliecina, ka persona ir apguvusi

pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teoriju sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

        - dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā

vai

        - dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

10.2.7.2.	ja pretendents piesaista juridisko personu, tad papildus jāiesniedz spēkā esošie dokumenti, kas apliecina juridiskās personas gatavību veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas šajā objektā (apliecinātā sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls). Minētie dokumenti ir jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām.  Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā, papildus jāiesniedz pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt minētos dokumentus;

    - ārvalstu pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts (kurā tas ir reģistrēts) izsniegtas uzņēmuma reģistrācijas dokumenta/izziņas kopija.

  - Par visiem darbu izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem pretendents iesniedz šādus dokumentus:

    - Apakšuzņēmēja apliecinājuma (Pielikums Nr.4) oriģināls, kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus iepirkuma līguma ietvaros. Apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt apliecinājumu;

    - Darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.5;

      - ja darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku sarakstā norādītie speciālisti nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieki, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un atbildīgā speciālista parakstīts Apliecinājums (pielikums Nr.10) par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - ārvalstu pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts (kurā tas ir reģistrēts) izsniegtas uzņēmuma reģistrācijas dokumenta/izziņas kopija;

    - ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālām spējām, pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi - iesniedz šo personu apliecinājumu (Pielikums Nr.4) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums:

  - Kopējais būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

Autoruzraudzības izpildes termiņš ir līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Pretendenta piedāvātais būvdarbu kvalitātes garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 3

(trīs) gadiem, savukārt pretendents var piedāvāt lielāku garantijas laiku.

  - Pretendentam jāiesniedz Tāme (jāiesniedz saskaņā ar iepirkuma nolikuma Pielikumā Nr.6 norādīto formu), kurā:

    - ir iekļauti visi darbi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu;

    - ir iekļauta pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10% (desmit procentu) apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām, uzrādīta atsevišķā pozīcijā Būvniecības koptāmē;

    - piedāvājuma cena un visas summas tāmē ir jānorāda Excel programmā ar piemērotu ROUND funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)).

  - Piedāvājumam papildus jāpievieno tāmes elektroniskā datu nesējā Excel programmā.

- Piedāvājuma neizskatīšanas gadījumi:

  - Pieteikums nav parakstīts atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.2.punktam.

###### Nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums vai tas neatbilst nolikuma 3.punkta prasībām.

- Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

  - Komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - pretendents nav iekļāvis iepirkuma Pieteikumā (Pielikums Nr.1) pieprasīto informāciju un/vai iekļautā informācija neatbilst iepirkuma nolikumam;

    - kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši iepirkuma nolikuma 10.punkta prasībām un/vai to saturs neatbilst nolikuma 10.punkta prasībām, un/vai pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;

    - pretendents vai kāds no piegādātāju apvienības biedriem, vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās, neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma 4.punkta prasībām;

    - pretendents vai kāds no piegādātāju apvienības biedriem, vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās, neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma 4.punkta un/vai 10.punkta prasībām, pamatojoties uz informāciju, ko iepirkuma komisija ieguvusi pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas pārbaudes un/vai precizēšanas rezultātā.

- Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - pretendents nav iesniedzis tāmi vai iesniegtais dokuments neatbilst iepirkuma nolikuma 11.3.punktam un/vai pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu;

    - pretendents nav gatavs darbus pabeigt 11.1.punktā noteiktajā termiņā;

    - pretendenta piedāvātais būvdarbu kvalitātes garantijas laiks ir mazāks par 3 (trīs) gadiem vai nav norādīts vispār;

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums nav iesniegts, atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, un/vai to saturs neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Pēc pretendentu Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi izturējušo pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos, un rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

  - Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek salīdzināti pēc cenas (bez PVN).

- Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

  - Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu, veic informācijas pārbaudi tīmekļvietnē „Sankciju saraksti” http://sankcijas.kd.gov.lv/. Pretendents, kas atbilst minētajos pantos noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

  - Iepirkuma komisija, pamatojoties uz PIL 9.panta astotās daļas izslēgšanas gadījumiem, veic informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību, lai izvērtētu pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 4.5.punkta prasībām, un rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta astoto līdz divpadsmito daļu.

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana

  - Par iepirkuma uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš ir piedāvājis iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

###### Iepirkuma uzvarētājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām. Norēķinu kontu Līguma izpildes nodrošinājuma – Drošības naudas ieskaitam iepirkuma komisija norāda uzvarētājam vēstulē par iepirkuma rezultātiem.

  - Pasūtītājs slēdz ar iepirkuma uzvarētāju rakstisku iepirkuma līgumu, ko izstrādājis pasūtītājs, saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma nolikumam pievienoto Līguma projektu (Pielikums Nr. 8) un iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas neiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

###### Iepirkuma uzvarētājs – piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas izveidojas atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un PIL 13.panta sestajā daļā minētajam, lai iegūtu nepieciešamo juridisko statusu komercdarbības veikšanai iepirkuma līguma izpildei, un iesniedz pasūtītājam faktus apliecinošus dokumentus, kā arī saņem Līguma izpildes nodrošinājumu, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

###### Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas nolikuma 17.7.punktā minētie dokumenti netiek iesniegti (pasūtītāja Kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu), tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

###### Ārvalstu pretendentam, vai pretendentam, kurš piesaista ārvalstu apakšuzņēmējus, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, kā arī Būvkomersantu reģistrā jāreģistrē piedāvājumā norādītie atbildīgie komersanta darbinieki, kā arī jāsaņem Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām.

###### Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts pretendentam, nolikuma 17.9.punktā minētie dokumenti netiek iesniegti (pasūtītāja Kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu), tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija ir izveidota ar Centra 2018.gada 01.novembra rīkojumu Nr. RPDJ/2018-1429  un darbojas saskaņā ar PIL un iepirkuma nolikumu.

  - Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi.

  - Iepirkuma komisijas lēmumi pieņemami sēdes laikā, atklāti balsojot. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

  - Komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu pretendentu pārstāvības tiesības;

    - pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pretendentu pārstāvju klātbūtnē caurauklot pretendenta iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālu paketi, ja tā iesniegta necaurauklota. Šajā gadījumā komisija neatbild par iesniegto dokumentu komplektāciju;

    - pārbaudīt pretendenta iesniegto ziņu patiesumu, ar pretendenta piekrišanu veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus, vai pieprasīt savā vārdā šo pārbaudi veikt oficiālai kompetentai iestādei valstī, kur pretendents reģistrēts;

    - vērtējot pretendenta piedāvājumu, par pamatu ņemt aktuālo informāciju, kas iegūta informācijas pārbaudes un/vai precizēšanas rezultātā;

    - pagarināt līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas termiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums.;

    - veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo iepirkuma nolikumu.

###### ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisijai ir tiesības lemt par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citam pretendentam.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem;

    - veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo iepirkuma nolikumu.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - piedalīties piedāvājuma atvēršanas sanāksmē;

    - veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo iepirkuma nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Centrā ne vēlāk kā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā;

    - rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu līguma izpildei;

    - veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo iepirkuma nolikumu.

- Pārējie noteikumi

  - Iepirkuma komisija un piegādātājs/pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz iepirkuma pretendentam.

  - Iepirkuma nolikums sastādīts latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) lapām, kam pievienoti šādi Pielikumi:

Nr.1 – Iepirkuma Pieteikuma forma uz 3 (trīs) lapām;

Nr.2 – Piedāvājuma nodrošinājuma paraugi kopā uz 3 (trīs) lapām;

Nr.3 – Līguma izpildes nodrošinājuma paraugi kopā uz 3 (trīs) lapām;

Nr.4 – Apakšuzņēmēja apliecinājums uz 1 (vienas) lapas;

Nr.5 – Darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts uz 1 (vienas)  lapas;

Nr.6 – Tāmes formas paraugs uz 1 (vienas) lapas;

Nr.7 – Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas;

Nr.8 – Līguma projekts ar pielikumiem uz 42 (četrdesmit divām) lapām;

Nr.9 – Projektēšanas uzdevums (pievienots iepirkuma nolikumam atsevišķi);

Nr.10 – Apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu uz 1 (vienas) lapas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:						        G.Grīnieks

Pielikums Nr.1

Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

PIETEIKUMS

Iepirkumam

“Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

Identifikācijas Nr.VAMOIC 2018/228

| Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Ernestīnes ielā 34 Rīga, LV-1046 Latvija | No: ________________________________ (piegādātāja nosaukums un adrese) |
| --- | --- |

Godātā komisija,

Saskaņā ar paziņojumu par plānoto līgumu 9.panta kārtībā, es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Es/mēs piekrītu/-am iepirkuma nolikumam, un piedāvājam veikt darbus saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tai skaitā līguma projekta, nosacījumiem:

| Piedāvājuma cena |  |
| --- | --- |
| EUR (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| EUR (ar PVN 21%) |  |

Piedāvājuma cena vārdos (bez PVN 21%): ......................................................................

Piedāvājuma cena vārdos (ar PVN 21%): .......................................................................

- Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

_______________________________________________________________________

2.2 katras personas atbildības apjoms:

- Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

- Mēs apliecinām, ka būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildes termiņš ir .................... (ne vairāk kā 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.)

- Mēs apliecinām, ka būvdarbu kvalitātes garantijas laiks ir  ....................................................

- Mēs apliecinām, ka paredzēto būvdarbu veikšanai piesaistītajiem..................................... (Pretendenta nosaukums) atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem netiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

- Mēs piekrītam iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Mēs piekrītam iepirkuma komisijas vai oficiālas kompetentas iestādes pārbaudei, lai konstatētu mūsu ražošanas (darbības) iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

- Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Mēs piekrītam, ka iepirkuma līgums stājas spēkā tā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja.

- Mēs apliecinām, ka līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā iesniegsim Līguma izpildes nodrošinājumu, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām.

- Mēs apliecinām, ka uzvaras gadījumā nodrošināsim civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Mēs apliecinām, ka ............. (pretendenta nosaukums) ir mazais vai vidējais uzņēmums (attiecīgo pasvītrot).

- Mēs apliecinām, ka informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar iepirkumu “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība.

- Mēs apliecinām, ka datu subjekti, uz kuriem attiecas iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti, kā arī ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (kontaktinformācija - adrese Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis 67300200, e-pasts vamoic@vamoic.gov.lv, mājas lapa www.vamoic.gov.lv) saistībā ar  iepirkumu “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu noteikumiem, kā arī ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkam, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

- Mēs apliecinām, ka datu subjekti ir informēti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14.panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

Pretendenta nosaukums: ...................................................................................................................

Reģistrēts:..........................................................................................................................................

ar Nr. .................................................................................................................................................

Juridiskā adrese:.................................................................................................................................

Biroja adrese: ....................................................................................................................................

Kontaktpersona: ................................................................................................................................

(Vārds, Uzvārds, amats)

Telefons:............................................................................................................................................

Fakss:.................................................................................................................................................

E-pasts:...............................................................................................................................................

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ................................................................................................

Banka:................................................................................................................................................

Kods: .................................................................................................................................................

Konts:.................................................................................................................................................

Līguma slēgšanas gadījumā visu korespondenci līguma ietvaros vēlos saņemt uz _________________________________________________________________________.

(biroja adrese vai juridiskā adrese)

Informācija par personu, kura gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu:

| 1. | Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ieņemamais amats |  |
| 3. | Darbības pamats (piemēram, statūti, pilnvarojums) |  |

Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir pilnīgi un patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

- Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018. gada

z.v.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma, ID

Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājums

Ņemot vērā, ka (pretendenta nosaukums), (datums) ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkumā “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.VAMOIC 2018/228 ( turpmāk tekstā – „Piedāvājums”) ar šo tiek apliecināts, ka (Bankas nosaukums), kas atrodas (Valsts nosaukums), ar juridisko adresi (adrese), turpmāk tekstā – „Banka”, uzņemas galvojuma saistības par labu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) pienācīgi veikt maksājumu (summa) apmērā Pasūtītājam, ar ko Banka saista sevi, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.

Apzīmogots ar Bankas zīmogu (gada) (datuma) (mēneša) dienā.

Šīs saistības nosacījumi ir šādi:

- ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;

- ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes Bankas garantiju, vai apdrošināšanas polisi vai nav ieskaitījis pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – Drošības naudu;

- ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu

Banka, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, apņemas veikt Pasūtītājam maksājumu iepriekš minētās summas ietvaros, neprasot no Pasūtītāja pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa viņam pienākas sakarā ar viena vai jebkura no nosacījumiem iestāšanos, un minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kuri iestājušies.

Šis galvojums ir spēkā līdz (gads) (datums) (mēnesis).

Paraksts un zīmogs

Bankas nosaukums

Adrese

Datums

Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polise

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Apdrošinājuma ņēmējs:

Uzņēmējs

Reģ.Nr.

Adrese

Apdrošinātais:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Apdrošināšanas objekts:

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 2018/228 nolikuma __________ punkta/punktu noteikumiem.

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Apdrošināšanas nosacījumi:

Termiņš:_______________ **

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR ________ (___________) (ne mazāk kā EUR _______) **

Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):

- Šī piedāvājuma nodrošinājuma garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Apdrošinātais savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa viņam pienākas sakarā ar viena vai jebkura no nosacījumiem iestāšanos, un minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kuri iestājušies, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).

- Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātais ir tiesīgs pieprasīt šādos gadījumos:

  - ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;

  - ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

  - ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.

- Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kas apstiprina noteikumu 2.punktā minēto apstākļu iestāšanos.

- Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.

- Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.

- Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie nosacījumi.

Paraksts un zīmogs

Apdrošinātāja nosaukums

Adrese

Datums

*	apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.

** 	saskaņā ar nolikuma nosacījumiem

Pielikums Nr.3

Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)

Kam: 		Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts - “Pasūtītājs”)

Adrese: 	Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

/Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) ir apņēmies saskaņā ar iepirkuma “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” identifikācijas Nr.VAMOIC 2018/228, nolikumu un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā veikt paredzētos  pakalpojumus.

Ņemot vērā to, ka ir izvirzīti noteikumi, ka Darbu izpildītājam līdz pakalpojumu līguma noslēgšanai ir jāiesniedz Bankas garantija par iepirkuma nolikumā norādīto summu kā nodrošinājums Darbu izpildītāja saistību izpildei saskaņā ar līgumu “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” (turpmāk saukts „Līgums”),

Banka apliecina, ka ir Garantētāja un Banka uzņemamas pret Pasūtītāju saistības Darbu izpildītāja vārdā par kopējo summu (Garantijas summa) (summa vārdiem) , kas maksājama tādās valūtās un proporcijās, kādās maksājama Līguma cena, un Banka apņemamies samaksāt Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas, jebkuru summu vai summas (Garantijas summa) ietvaros, kā iepriekš minēts un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc tas pieprasa attiecīgu summu.

Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Banka arī piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot mums par šādām izmaiņām, papildinājumiem vai grozījumiem.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums) (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam.

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.

Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Garantētāja paraksts un zīmogs______________________________________________

Bankas nosaukums_______________________________________________________

Adrese_________________________________________________________________

Datums_________________________________________________________________

Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Apdrošinājuma ņēmējs:

Uzņēmējs

Reģ.Nr.

Adrese

Apdrošinātais:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese:Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Apdrošināšanas objekts:

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr. VAMOIC 2018/228 nolikuma __________ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību izpildi __________ (iepirkuma/līguma priekšmets).

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Īpašie noteikumi saskaņā ar šo pielikumu

Apdrošināšanas nosacījumi:

Termiņš:_______________ **

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR ________ (___________) (ne mazāk kā EUR _______) **

Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):

- Šī līguma izpildes garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu prasījumu, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).

- Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā:

  - atbildība par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinātais izmanto līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma minēto iemeslu dēļ;

  - atbildība par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk. Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);

  - Apdrošinājuma ņēmējam piemērotie līgumsodi (ja tādi tiek aprēķināti) par līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.

- Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.

- Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.

- Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.

- Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.

- Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no paziņošanas dienas (noteikumu 9.punkts), neprasot Apdrošinātajam vispirms pamatot un iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

- Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.

- Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātais elektroniski (pa e-pastu, nosūtot skenētu pieteikumu) vai pa faksu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu, papildus paziņojot pa pastu.

- Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir šie Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie nosacījumi.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs

Apdrošinātāja nosaukums

Adrese

Datums

*	apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.

** 	saskaņā ar nolikuma nosacījumiem.

Pielikums Nr.4

Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228

Pretendents ______________________________________

Reģ.Nr. _________________________________________

Ar šo ____________ / apakšuzņēmēja vai Piegādātāju apvienības biedra nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese / apliecina, ka:

piekrīt piedalīties “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228, ietvaros kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs / piegādāju apvienības biedrs, kā arī, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts/

un nodot pretendentam šādus resursus*:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

*Jānorāda tādā gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālām spējām.

Pielikums Nr.5

Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

Darbu izpildē iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts

| Nr. p.k. | Speciālista vārds, uzvārds, kontakttālrunis | Sertifikācijas joma | Sertifikāta Nr. | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Lapas nr., kurā dokuments piedāvājumā pievienots, ja infomācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018. gada .............................................................................

z.v.

Pielikums Nr.6

Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

TĀMES formas PARAUGS

|  | Būvprojekta „Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā" izstrādei un būvdarbiem |  |
| --- | --- | --- |
| (Aizpildīt pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu un objekta apskati, ar "X" atzīmētās pozīcijas neaizpildīt) |  |  |
| Nr.p.k. | Būvprojekta daļas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem (VB), Ēku būvnoteikumiem (ĒB) un Būvprojekta saturs un noformēšana | Izmaksas kopā EUR |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I Būvprojekts |  |
| 1. | Būvprojekts saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem (VB), Ēku būvnoteikumiem (ĒB) un Būvprojekta saturs un noformēšana |  |
| 2. | Kopā (I) |  |
| 3. | II Ar būvprojekta izstrādi saistītās papildus izmaksas (II) |  |
|  | Būvdarbu autoruzraudzības izmaksas (III) |  |
| 4. | IV Kopā būvprojekts (I + II+III) |  |
| 5. | V Būvdarbi |  |
| 6. | Ierindas laukuma izbūve |  |
| 7. | Kopā būvdarbi (V) |  |
| 8. | Kopā (IV+V): |  |
| 9. | Pasūtītāja rezerve neparedzēto darbu veikšanai (10% no V) |  |
| 10. | PVN 21% |  |
| 11. | PAVISAM KOPĀ |  |
| 12. | T.sk. Virsizdevumi (%) no būvdarbu tiešajām izmaksām |  |
| 13. | T.sk. Uzņēmuma peļņa (%) no būvtiešajām izmaksām |  |

Tāme sastādīta un parakstīta 2018. gada ......................

Pielikums Nr.7

Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms vienībās un EUR

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvēt-tiesīgā persona, kontaktinformācija | Darbu veids | Tāmes nosaukums Nr.p.k. | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma | Apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss (mazais vai vidējais uzņēmums) | Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvēt - tiesīgā persona, kontakt-informācija | Darbu veids | Tāmes nosaukums Nr.p.k | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no Apakšuzņēmējam nodotā darbu apjoma | Apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss (mazais vai vidējais uzņēmums)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo_____________reģ. Nr._______________, jur. adrese ____________________, apliecina, ka iepirkuma “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228, paredzēto būvdarbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma un apakšuzņēmēju paredzēto būvdarbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma.

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada ..................................................................................... z.v.

Pielikums Nr.8

- Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228, nolikumam

|  | - REĢISTRĒTS Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2018.gada ______. _______________ |
| --- | --- |

- LĪGUMS Nr. BPAu/2018 - ___

- par būvprojekta izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību

- (iepirkuma procedūras identifikācijas numurs VAMOIC 2018/228)

| Rīgā |  |
| --- | --- |

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, kuru uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata pārstāv tā vadītājs Ivars Vucāns, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

________________________, vienotais reģistrācijas numurs __________, kuru uz statūtu un ___________ pamata pāstāv tās __________ _____________, turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts - Puse,

pamatojoties uz Iepirkumu komisijas (izveidota ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 2018.gada ________ rīkojumu Nr._______) 2018.gada ________ lēmumu komisijas sēdes protokolā Nr.VAMOIC __________, un UzņēMēJA iesniegto piedāvājumu,

noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:

| - Līguma priekšmets |  | - PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, bet UZŅĒMĒJS ar saviem resursiem apņemas veikt Ierindas laukuma izbūvi tajā skaitā: - būvprojekta izstrādi, turpmāk – Būvprojekts, - būvdarbus, turpmāk – Būvdarbi, - autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, turpmāk Līgumā kopā saukti – Darbi, “Liepājas militārajā bāzē”, Atmodas bulvārī 9, Liepājā, turpmāk – Būvobjekts. - Būvprojekts tiek izstrādāts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, turpmāk kopā – Tehniskā specifikācija (Līguma pielikums Nr.1), un iesniegto piedāvājumu, tajā skaitā piedāvājuma sastāvā esošo Būvdarbu tāmju projektiem (Līguma pielikums Nr.2). - Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoto Būvprojektu, t.sk. Būvprojekta ekonomikas daļu, kas pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un Būvprojekta saskaņošanas kompetentā institūcijā, tiek reģistrēta pie Līguma kā pielikums Nr.3, turpmāk – Būvdarbu tāme. - Ar Būvdarbu tāmes reģistrācijas brīdi pie Līguma, zaudē spēku UZŅĒMĒJA piedāvājuma sastāvā esošo Būvdarbu tāmju projekti (Līguma pielikums Nr.2, _____ lapa) un tie nav uzskatāmi par grozījumiem veicamo Būvdarbu apjomos. - Pasūtītāja finanšu rezerve tiek izmantota saskaņā ar Līguma 19.punktu. - UZŅĒMĒJS apņemas par saviem līdzekļiem Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veikt Būvprojekta saskaņošanu (t.sk. saņemt kompetentās institūcijas atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi). - Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) saskaņotus Būvprojekta eksemplārus, kā arī iesniedz visu Būvprojekta apjomu elektroniskā formā (CD) 2 eksemplāros – rasējumus DWG formātā, citus materiālus Word un Excel formātā, kā arī visu projekta apjomu PDF formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem. - Būvprojekta arhīva oriģināleksemplārs, kas jāiesniedz kompetentajai institūcijai, jāiesien cietos vākos. - Būvprojekta izstrāde, Būvdarbi un Autoruzraudzība tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš |  | - Līgums stājas spēkā tā reģistrācijas dienā Centrā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. - Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir ne vairāk kā 6 (seši) kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. Projektēšanas darbi veicami Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā noteiktajos termiņos. - Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no nākamās dienas pēc Līguma spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad Pasūtītājs saskaņojis Būvprojektu (Pasūtītāja saskaņojuma atzīme uz Būvprojekta, Līguma 7.13.punkts). - Būvprojekts ir izpildīts, kad tas ir nodots - pieņemts Līgumā noteiktajā kārtībā, ko apliecina Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akts (Līguma 7.18. punkts). - Būvdarbu izpildes datums tiek norādīts Līguma 14.2.punktā norādītajā Apliecinājumā. - Autoruzraudzības izpildes termiņš ir līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. - Būvdarbu izpilddokumentācija tiek sagatavota un iesniegta PASŪTĪTĀJAM vienlaicīgi ar Apliecinājumu par Būvdarbu pabeigšanu (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par izpilddokumentācijas saņemšanu), ievērojot Līguma 14.5.punktu. |  |
| - Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība |  | - Līguma kopējā summa ir EUR ___________ (___________ eiro un ____ centi), turpmāk – Līguma kopējā summa, tajā skaitā: - EUR _________ (_________un __centi) - līgumcena: - Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR __________ (__________ eiro un __ centi), - Būvdarbu izmaksas EUR _________ (______eiro un ______ centi), - Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem EUR __________ (__________ un ______ centi); - Autoruzraudzības darbu izmaksas EUR ______ (________ un ___ centi), turpmāk kopā saukta - Līgumcena; - EUR __________ (________euro un _____ centi) pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents), turpmāk – PVN. - Par Būvprojektu, Būvdarbiem PASŪTĪTĀJS maksā PVN Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā, savukārt par Autoruzraudzību – PVN tiek maksāts vispārējā kārtībā. - Līguma kopējā summā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu Līgumā, normatīvos aktos paredzētajā kārtībā, Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un citu dokumentu saņemšanu, un Būvdarbu izpildi, palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu šī Līguma paredzētos Būvdarbus, kā arī sagatavotu Būvdarbu izpilddokumentāciju, kā arī visas izmaksas, saistītas ar autoruzraudzības darbu, mantiskās un personiskās tiesības uz Būvprojektu saskaņā ar Līguma 8. punktu. - Samaksa tiek veikta par Līgumā nolīgtajiem un atbilstoši Līguma noteikumiem paveiktajiem un pieņemtajiem Darbiem eiro, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegtu un PASŪTĪTĀJA akceptētu rēķinu. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā norēķinu kārtībā atkarībā no valsts budžeta atvēruma. - PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic, pārskaitot naudas līdzekļus UZŅĒMĒJA attiecīgajā rēķinā uzrādītajā bankas kontā. - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA norēķinu kontu. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu, ja nav spēkā esošs Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 17.punktu. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJA iesniegtais rēķins netiek akceptēts un PASŪTĪTĀJS to nosūta atpakaļ UZŅĒMĒJAM (izņemot Līguma 17.6.punktā noteikto gadījumu). - PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādi saskaņā ar Tāmi (Tāmes I sadaļa) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvniecības valsts kontroles birojā akceptētās būvniecības ieceres, būvatļaujas un UZŅĒMEJA sagatavota rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu). - Samaksu par Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādāto Būvprojektu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, pēc UZŅĒMĒJA rēķina un abpusēji parakstīta Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 7.18.punkts) saņemšanas pie Pasūtītāja. - Samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem PASŪTĪTĀJS veic ne vairāk kā 99 % (deviņdesmit deviņi procenti) apmērā no ikmēneša Formā Nr.2 un Formā Nr.3 norādītās summas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, pēc UZŅĒMĒJA rēķina un abpusēji parakstītu Formu Nr.2, Formu Nr.3 saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA. - Samaksa par izpildīto darbu apjomu tiek veikta, ievērojot visus Līgumā noteiktos samaksas noteikumus ne vairāk kā 99 % (deviņdesmit deviņi procenti) apmērā no Līguma ietvaros paveikto un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Būvdarbu izmaksu kopējās summas. - Galīgo norēķinu par kvalitatīvi izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Būvdarbiem PASŪTĪTĀJS veic pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrācijas Centrā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA. - Gadījumā, ja uz Būvdarbu un iekārtu kvalitātes garantijas laiku nav spēkā esoša Līguma izpildes nodrošinājuma, tad PASŪTĪTĀJS galīgo norēķinu veic, beidzoties kvalitātes garantijas laikam (Līguma 15.1.punkts), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA sagatavota, iesniegta un PASŪTĪTĀJA akceptēta rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA. - Samaksu par kvalitatīvi paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS veic pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA Kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu). - Līguma 22.5.punktā noteiktajos gadījumos PASŪTĪTĀJS veic norēķinu par UZŅĒMĒJA kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, pēc UZŅĒMĒJA sagatavota, iesniegta un PASŪTĪTĀJA akceptēta rēķina, Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta un/vai Pieņemšanas komisijas akta un abpusēji parakstītu Formu Nr.2, Formu Nr.3 saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA, ieturot avansa dzēšanai nepieciešamo summu ; - UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā PASŪTĪTĀJAM aprēķināto līgumsodu un/vai izdevumus saistītus ar konstatēto trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu un/vai izdevumus, saistītus ar atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes veikšanu un/vai citus no Līguma izrietošus prasījumus, pārskaitot naudas līdzekļus rēķinā uzrādītajā bankas kontā, ja tie netiek ieturēti saskaņā ar Līguma 20.12.punktu. - Samaksa par papildus darbiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktā kārtībā, netiek veikta. |  |
| - PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi |  | - PASŪTĪTĀJS samaksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem Līguma kopējās summas ietvaros. - PASŪTĪTĀJS veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. - PASŪTĪTĀJS norīko būvuzraugu, kurš veic Būvdarbu izpildes uzraudzību. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.punktā paredzētajā Darbu apjomā. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt UZŅĒMĒJAM rakstveida informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par darbu izpildi kavējošiem faktoriem. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lūgt UZŅĒMĒJU nomainīt apakšuzņēmēju/us un/vai atteikt saskaņot apakšuzņēmēja piesaistīšanu. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nodrošināt Būvprojekta, tajā skaitā Būvprojekta ekonomikas daļas ekspertīzes veikšanu par saviem līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai Būvprojekts ir/nav pieņemts Līguma 7.18. punktā noteiktajā kārtībā. - Gadījumā, ja Būvprojekta ekspertīzes atzinums ir negatīvs, izdevumus par atkārtotu Būvprojekta vai tā daļu ekspertīzi sedz UZŅĒMĒJS no saviem līdzekļiem. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības no ikmēneša maksājumiem ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu, ja UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līguma 5.10. punktu ir iesniedzis attiecīgu rēķinu. |  |
| - UZŅĒMĒJA tiesības un pienākumi |  | - UZŅĒMĒJS ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem un Līguma 2.punktā noteiktajos termiņos veic Būvprojekta izstrādi, izpilda Būvdarbus, Autoruzraudzību un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Līgumu. - UZŅĒMĒJS veic Būvprojekta izstrādi, izpilda Būvdarbus, veic Autoruzraudzību un sagatavo Būvdarbu izpilddokumentāciju, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz šo darbu izpildes kārtību un kvalitāti un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz šo darbu veikšanu. Ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērš trūkumus un defektus, kuri atklājušies Darbu izpildes laikā. - UZŅĒMĒJS nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem. - Ja Būvprojekta ekspertīzes atzinums bijis negatīvs un pēc Būvprojekta kļūdu un nepilnību novēršanas PASŪTĪTĀJAM nepieciešama atkārtota ekspertīze, izdevumus, saistītus ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu, UZŅĒMĒJS sedz no saviem līdzekļiem. - UZŅĒMĒJS Būvdarbus un Autoruzraudzību uzsāk pēc tam, kad saņēmis būvvaldes atzīmes būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. - UZŅĒMĒJS norēķinās par Būvdarbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, siltumenerģiju un citiem pakalpojumiem saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt ar Būvobjekta uzturēšanu saistītās izmaksas līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā. - UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu tāmēs uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. - UZŅĒMĒJS ir tiesīgs nodot Būvprojektu un Būvdarbus pirms termiņa. - UZŅĒMĒJAM ir pienākums par Darbu izpildes kavējošiem faktoriem nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU. - Ja Līguma izpildes bankas garantijai ir beidzies termiņš, tad UZŅĒMĒJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJU ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu (pilnā apmērā) no izpildīto un apmaksājamo Būvdarbu summas, iesniedzot rēķinu, kurā norādīta ieturamā summa un mērķis. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes bankas garantijas termiņu. - UZŅĒMĒJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA pirmā pieprasījuma, tā norādītajos termiņos, iesniegt PASŪTĪTĀJA pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī uzrādīt PASŪTĪTĀJAM iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. |  |
| - Būvprojekta vadītājs un inženiertehniskie darbinieki |  | - UZŅĒMĒJS norīko Būvprojekta vadītāju ________ sertifikāta Nr._____, tālr.________. - Būvprojekta vadītājs veic tam normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, tai skaitā uz Būvprojekta titullapas un Būvprojekta ģenerālplāna lapas, kurā ir arī Būvprojekta raksturojošie galvenie rādītāji, paraksta apliecinājumu par to, ka Būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. - Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo Būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību un Būvprojekta saturu kopumā, kā arī par Būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, u.c. normatīvajiem aktiem un šim Līgumam. - Būvprojekta vadītājam ir pienākums apmeklēt Būvprojekta apspriedes sanāksmes ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī. Ja Būvprojekta vadītājs bez objektīva iemesla nav ieradies uz Būvprojekta apspriedes sanāksmi, Būvprojekta apspriedes sanāksme tiek atcelta un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot Līguma 20.5. un/vai 22.3.2.3.punktā noteikto. - Saskaņā ar PASŪTĪTĀJA vai kompetento institūciju pieprasījumu, UZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt inženiertehniskos darbiniekus, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus (un par to nepienākas papildus samaksa), kuri ir tiesīgi veikt attiecīgus darbus. - UZŅĒMĒJS Būvprojekta vadītāju var nomainīt tikai Līguma 19.6.punktā noteiktajos gadījumos, ievērojot Līguma 19.7. un 19.8.punkta noteikumus. |  |
| - Būvprojekta izstrādāšanas, saskaņošana un pieņemšanas – nodošanas kārtība |  | - UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM projektēšanas darbu kalendārā laika grafiku (pa nedēļām), kas pēc saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.___. - UZŅĒMĒJS Būvprojektu izstrādā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr._) un iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) kalendārā laika grafikā norādītajos termiņos. - UZŅĒMĒJS apņemas veikt Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus. - UZŅĒMĒJS Būvprojekta izstrādes laikā par darbu izpildes kavējošiem faktoriem nekavējoties rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU. Par rakstveida informācija saņemšanas dienu tiks uzskatīta diena, kad informācija tiks saņemta pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme uz dokumenta). - UZŅĒMĒJS apmeklē Būvprojekta apspriedes sanāksmes ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī. Pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma Uzņēmējam jānodrošina būvprojekta vadītāja, arhitekta un būvprojekta daļu autoru ierašanos uz būvprojekta apspriedes sanāksmēm. - UZŅĒMĒJS visu Būvprojekta tehnisko risinājumu, pielietoto materiālu un iekārtu izvēli saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. - Ja UZŅĒMĒJS izvēlēto Būvprojekta tehnisko risinājumu un/vai materiālu un/vai iekārtu izvēli nav saskaņojis ar PASŪTĪTĀJU un pēc iesniegšanas saskaņošanai PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Būvprojektā nepieciešami precizējumi, tad UZŅĒMĒJS to veic par saviem līdzekļiem un tas nevar būt par iemeslu Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes kopējā termiņa pagarinājumam. - Būvprojekta Ekonomikas daļā iekļautie izcenojumi, virsizdevumu un peļņas procenti nedrīkst pārsniegt piedāvājuma sastāvā esošajos būvdarbu tāmju projektos un būvniecības koptāmē noteiktos izcenojumus, virsizdevumu un peļņas procentus. - Ja PASŪTĪTĀJS veic Būvprojekta (vai tā daļu vai sadaļu) ekspertīzi, saņemto atzinumu PASŪTĪTĀJS izsniedz UZŅĒMĒJAM. Ja ekspertīzē konstatēti trūkumi, UZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem tie jānovērš 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad PASŪTĪTĀJS rakstveidā norādījis trūkumus. Par trūkumu novēršanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis laboto Būvprojektu (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīmes par Būvprojekta saņemšanas). - Pēc Būvprojekta Ekonomikas daļas ekspertīzes PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Būvdarbu izmaksas saskaņā ar eksperta atzinumā noteikto un šos finanšu līdzekļus iekļaut PASŪTĪTĀJA finanšu rezervē; - UZŅĒMĒJS izstrādāto Būvprojektu savlaicīgi ar pavadrakstu iesniedz saskaņošanai PASŪTĪTĀJAM ar pavadrakstu, kurā norādīti iesniegtie dokumenti. - PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt atbildi par Būvprojekta saskaņošanu/nepieciešamo labojumu izdarīšanu 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Būvprojekta saņemšanas dienas (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu). - Ja PASŪTĪTĀJS atzīst, ka Būvprojekts, tajā skaitā ekonomikas daļa, izstrādāts saskaņā ar Līguma noteikumiem, tas tiek saskaņots (tiek izdarīta saskaņojuma atzīme Būvprojektā). - Ar PASŪTĪTĀJU saskaņoto Būvprojektu UZŅĒMĒJS saskaņo ar citām personām atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīviem aktiem. - Pēc Būvprojekta saskaņošanas UZŅĒMĒJS saskaņo Būvprojektu kompetentajā institūcijā (saņem atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi). - UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM no kompetentās institūcijas un citām valsts vai pašvaldību institūcijām saņemto dokumentu kopijas par Būvprojekta saskaņošanas gaitu. Minēto dokumentu kopijas iesniedzamas 3 (trīs) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas. Šī punkta nosacījumi nav attiecināmi uz Būvatļaujas iesniegšanu. - Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu Būvprojektu un Būvatļauju UZŅĒMĒJS 5 (piecu) dienu laikā no kompetentās institūcijas atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM (PASŪTĪTĀJA Kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu). - Līguma 1.1.1.punktā paredzētā, Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādātā Būvprojekta (t.sk. izpildīti Līguma 1.6. un 1.7. punkta noteikumi) nodošana - pieņemšana tiek noformēta, Pušu pārstāvjiem parakstot Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr._). Kopā ar Būvprojektu tiek nodota-pieņemta arī Būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. - Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS izvērtējis UZŅĒMĒJA iesniegto Būvprojektu un atzinis to par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu. PASŪTĪTĀJA vārdā Būvprojektu un Būvatļauju izvērtē, pieņem un nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta Centra Būvniecības departamenta vadītājs. |  |
| - Autortiesības |  | - UZŅĒMĒJS bez papildus atlīdzības nodod PASŪTĪTĀJAM mantiskās tiesības uz Būvprojektu. - UZŅĒMĒJS, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu izstrādāto Būvprojektu, t.sk. tiesības to detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Būvprojekta atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot citām personām un tam nav nepieciešams papildus saskaņojums no UZŅĒMĒJA. - UZŅĒMĒJS apņemas neizmantot autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots. - Ja UZŅĒMĒJS atsauc PASŪTĪTĀJAM piešķirtās tiesības izziņot, atsaukt, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Būvprojektu, tad pirms atsaukuma izpildīšanas UZŅĒMĒJS sedz visus zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies PASŪTĪTĀJAM. |  |
| - Autoruzraudzība |  | - UZŅĒMĒJA iecelts atbildīgais autoruzraugs ir _______, sertifikāts ____, tel._____. - Līguma 1.punktā paredzētās Autoruzraudzības veikšanas kārtībai jāatbilst spēkā esošajiem normatīviem aktiem, t.sk. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Līguma noteikumiem: - UZŅĒMĒJAM ir pienākums apsekot Būvobjektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā; - UZŅĒMĒJS apsekojuma rezultātus ieraksta autoruzraudzības žurnālā; - UZŅĒMĒJAM ir pienākums apmeklēt Būvdarbu apspriedes un Būvobjekta sapulces ar PASŪTĪTĀJU, būvdarbu vadītāju un projekta vadītāju/būvuzraugu saskaņotā laikā; - UZŅĒMĒJAM jāapmeklē būvlaukums arī pēc PASŪTĪTĀJA, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes vai Būvniecības kontroles valsts biroja amatpersonu aicinājuma. - Būvdarbu gaitā UZŅĒMĒJAM jāpārbauda Būvobjekta atbilstību Būvprojekta risinājumiem; - UZŅĒMĒJAM laikus jāpārbauda Būvobjektā lietoto (izbūvējamo) konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem; - Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma autoruzraudzības atlīdzības summas ietvaros UZŅĒMĒJAM ir pienākums izstrādāt nepieciešamos būvprojekta detālrasējumus PASŪTĪTĀJA noteiktajos termiņos. - UZŅĒMĒJS Būvprojekta precizēšanu un izmaiņas, kas saistītas ar nepilnībām, kuras radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ (kļūdas, nepilnības, nepieciešamo Būvprojekta risinājumu trūkums u.c.), veic bez papildus samaksas: - UZŅĒMĒJAM jāpārbauda, vai ir atbilstoša Būvdarbu izpildes dokumentācija; - UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM, kompetentajai institūcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības; - UZŅĒMĒJAM jāpiedalās komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā; - UZŅĒMĒJS noformē un līdz katra sekojošā mēneša 5.datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai Ikmēneša atskaiti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem, kurā iekļauj problēmu, risku (ja tādi ir) un ieguldījuma to risināšanā un novēršanā aprakstu u.c. - Pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM glabāšanā. - UZŅĒMĒJS neatbild par būvdarbu metodēm, operāciju secību, drošības tehniku un citiem jautājumiem, kas ir būvdarbu vadītāja, darba aizsardzības koordinatora un projekta vadītāja/būvuzrauga pārziņā; - UZŅĒMĒJA konstatētās atkāpes un pārkāpumi, kā arī pieņemtie lēmumi un nepieciešamās Būvprojekta risinājumu korekcijas tiek atzīmētas autoruzraudzības žurnālā, kurš glabājas Līguma 1.1.apakšpunktā minētajā Būvobjektā pie būvdarbu vadītāja. |  |
| - Būvdarbu veikšanas vispārīgie noteikumi |  | - PASŪTĪTĀJS pilnvaro UZŅĒMĒJU saņemt dokumentus, atzīmes Būvatļaujā, kas nepieciešami Būvdarbu uzsākšanai, veikšanai un par to tam nepienākas papildus samaksa. - UZŅĒMĒJS līdz attiecīgam darbam nepieciešamās atļaujas saņemšanai nav tiesīgs uzsākt šos darbus. - PASŪTĪTĀJS pirms Būvdarbu uzsākšanas uz būvdarbu laiku līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā nodod UZŅĒMĒJAM Būvobjektu, sastādot pieņemšanas - nodošanas aktu. - Būvobjekts tiek nodots atpakaļ PASŪTĪTĀJAM ar Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. - UZŅĒMĒJS Būvdarbu laikā būvdarbu Būvuzrauga klātbūtnē veic segto darbu fotofiksācijas. Fotofiksācijas tiek pievienotas segto darbu aktiem. - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas būvatļaujā, UZŅĒMĒJS iesniedz Darbu veikšanas projektu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba veikšanas projekta saņemšanas to izskata un saskaņo, vai lūdz UZŅĒMĒJU veikt tajā grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami. |  |
| - UZŅĒMĒJA atbildīgais būvdarbu vadītājs |  | - UZŅĒMĒJA iecelts sertificēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir ________ sertifikāts Nr._______, tālrunis: ______. - UZŅĒMĒJS piesaistīto Būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai Līguma 19.6.punktā noteiktajos gadījumos, vienlaikus ievērojot Līguma 19.8.punktu. - Saskaņā ar kompetento institūciju pieprasījumu, UZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt inženiertehnisko būvdarbu vadīšanu, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītājus, un par to nepienākas papildus samaksa. |  |
| - Darba aizsardzības koordinators |  | - UZŅĒMĒJS ieceļ projekta vadītāju, kurš projekta sagatavošanas posmā veic Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk šajā punktā saukti – Noteikumi) projekta vadītājam noteiktos pienākumus, ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus. - Ja UZŅĒMĒJS atsevišķu būvdarbu veikšanai piesaista apakšuzņēmējus, tad saskaņā ar Noteikumiem UZŅĒMĒJS ieceļ darba aizsardzības koordinatoru __________, sertifikāts Nr.__________ (Pielikums Nr.____). - UZŅĒMĒJS iecelto darba aizsardzības koordinatoru var nomainīt tikai Līguma 19.6.punktā noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieteikumu par speciālista nomaiņu un speciālistu kvalifikācijas apstiprinošus dokumentus. Par darba aizsardzības koordinatora nomaiņu vai piesaistīšanu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma. - UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā veic Noteikumos noteikto pienākumu izpildi, kā arī lai UZŅĒMĒJA, apakšuzņēmēja/u darbinieki un apakšuzņēmēji ievēro visas darba drošības prasības. - UZŅĒMĒJS nodrošina Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošanu, īpaši šādos gadījumos: - lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; - aprēķinot vienlaikus veicamo Būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un citus dokumentus. - UZŅĒMĒJS apņemas pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un iesniegt PASŪTĪTĀJAM darba aizsardzības plānu saskaņā ar Noteikumu prasībām, kā arī veikt nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā dokumentācijā, kurā iekļauta informācija par darba aizsardzības prasībām, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā vai tehniskajā dokumentācijā (ja tādas tiek veiktas). - UZŅĒMĒJS pirms Būvdarbu uzsākšanas nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Noteikumu prasībām. - Iepriekšējā paziņojumā par Būvdarbu veikšanu sniegto informāciju UZŅĒMĒJS novieto būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjauno. - UZŅĒMĒJS veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajam darbam un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Būvdarbu veikšanā. - UZŅĒMĒJS nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms attiecīgo darbu uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību, kā arī nodrošina 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”, darbu izpildē piesaistot personas, kuras ir apmācītas atbilstošo darbu veikšanai ar nepieciešamo aprīkojumu. - UZŅĒMĒJS nodrošina, ka darba aizsardzības koordinators un/vai UZŅĒMĒJA piesaistītais darba aizsardzības speciālists ne mazāk kā vienu reizi nedēļā apseko Būvobjektu un veic pārbaudi vai tiek/netiek ievērotas darba aizsardzības prasības un sastāda pārbaudes dokumentu. - UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties novērst pārbaudes dokumentos norādītos trūkumus un nepilnības. - Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā norādītajā termiņā darba aizsardzības koordinatora un/vai UZŅĒMĒJA piesaistītā darba aizsardzības speciālista sastādītos pārbaudes dokumentus (oriģinālus). |  |
| - Būvdarbu ikmēneša nodošana-pieņemšana |  | - Būvdarbu ikmēneša pieņemšana tiek noformēta ar „Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu”, Līgumā saukts - Forma Nr.2 (Līguma pielikums Nr._) un „Kopsavilkums”, Līgumā saukts – Forma Nr.3 (Līguma pielikums Nr._). - UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Formu Nr.2 un Formu Nr.3 par iepriekšējā mēnesī pabeigtiem Būvdarbiem un rēķinu par minētajā atskaitē uzrādītajiem darbiem ne vēlāk kā nākamā mēneša 5 (piektajā) darba dienā. - Formu Nr.2 un Formu Nr.3, atbilstoši Līguma pielikumā pievienotajiem paraugiem, sagatavo UZŅĒMĒJS un parakstītu iesniedz PASŪTĪTĀJAM, kā arī iesniedz PASŪTĪTĀJAM elektroniskā datu nesējā /Excel programmā ar piemērotu ROUND funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2))/. - PASŪTĪTĀJA pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā no Formas Nr.2 un Formas Nr.3 saņemšanas to apstiprināt (t.i. parakstīt) vai rakstiski motivēti to noraidīt. |  |
| - Būvdarbu pieņemšana |  | - Būvdarbu pabeigšana un nodošana-pieņemšana tiek veikta normatīvajos aktos un Līgumā paredzētajā kārtībā. - Par Būvdarbu pabeigšanu UZŅĒMĒJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJU, iesniedzot Apliecinājumu par Būvdarbu pabeigšanu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr._). - Uzņēmējs iesniedz Apliecinājumu PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) pēc Līguma 2.2.punktā norādītā termiņa. Gadījumā, ja šajā punktā norādītajā termiņā Apliecinājums netiek iesniegts, uzskatāms, ka Būvdarbi Līgumā noteiktajā termiņā nav pabeigti un PASŪTĪTĀJS var piemērot UZŅĒMĒJAM Līguma 20.1. punktā paredzēto līgumsodu. - Apliecinājumā minēto Būvdarbu pabeigšanas laiku apstiprina PASŪTĪTĀJA Līguma izpildes atbildīgā persona un tas tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr._ - Vienlaicīgi ar Apliecinājumu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu izpilddokumentāciju 2 (divos) eksemplāros (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu), tajā skaitā - pielietoto materiālu sertifikātus, pases un materiālu atbilstības deklarāciju oriģinālus, kas nepieciešami Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, segto darbu aktus (ar fotofiksācijām), iebūvēto iekārtu un materiālu ekspluatācijas noteikumus (t.sk. iekārtu tehnisko apkopju noteikumus, ja tādi nepieciešami kvalitātes garantijas nodrošināšanai). - Pirms Apliecinājuma par Būvdarbu pabeigšanu iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS veic Būvobjekta lietotāja personāla apmācību darbam ar Būvobjektā iebūvētajām iekārtām un sistēmām, ja tādas ir nepieciešamas darbam ar attiecīgajām iekārtām un sistēmām. - Būvdarbu pieņemšana tiek noformēta ar Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kas pēc apstiprināšanas tiek reģistrēts pie Līguma. - Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem, Būvprojektam vai Būvdarbu tāmei, tad Būvdarbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr._), kuru Puses paraksta. Ja kāda Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties būvuzraugam un Būvobjekta lietotāja pārstāvim. - Līguma 14.8. punktā norādītajā gadījumā UZŅĒMĒJS uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt Līguma 20.2.punktā paredzēto līgumsodu. - Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse. |  |
| - Kvalitātes garantijas |  | - UZŅĒMĒJS garantē izpildīto Būvdarbu un iekārtu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 3 (trīs) gadus no būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. - Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 15.1. punktā, UZŅĒMĒJS uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot defektus, kas radušies Būvobjekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā. - Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi defekti, tiek sastādīts defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.__), kuru paraksta Puses. - Par Būvobjekta apsekošanas, defektu akta sastādīšanas un/vai parakstīšanas laiku un vietu PASŪTĪTĀJS paziņo UZŅĒMĒJAM 2 (divas) dienas iepriekš. - Avārijas gadījumā UZŅĒMĒJAM jāierodas Būvobjektā 4 (četru) stundu laikā no paziņošanas brīža. - PASŪTĪTĀJS nosūta rakstisku paziņojumu par Līguma 15.4. un/vai 15.5. punktā minēto, pa faksu uz Nr._______________ un papildus informē pa tālruni uz Nr.___________________. - Ja otra Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji. - UZŅĒMĒJAM ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā. - Ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu (vai sistēmu) apkopes veic Pasūtītāja izvēlētas trešās personas, ievērojot Uzņēmēja iesniegtos ekspluatācijas un apkopes noteikumus (Līguma 14.5.punkts), tas neietekmē garantijas spēkā esamību, un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības. |  |
| - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana |  | - UZŅĒMĒJS uz visu līguma darbības laiku (tajā skaitā garantijas laiku) apņemas veikt savu un piesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādi tiks piesaistīti Līguma izpildē) obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem. - Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai minēto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā). - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvprojekta vadītāja, savukārt 5 (piecu) darba dienu laikā (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) pēc atzīmes saņemšanas Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz būvuzņēmēja, atbildīgā būvdarbu vadītāju un atbildīgā autoruzrauga apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus). Gadījumā, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu laiku, tam kopā ar apdrošināšanas polisi jāiesniedz apdrošinātāja izsniegtas izziņas, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Būvobjektu. Iesniegtie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikums Nr._. - UZNĒMĒJS nodrošina Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esību visu projektēšanas un būvdarbu laiku, savukārt atbildīgā būvdarbu vadītāja un atbildīgā autoruzrauga profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esību – visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus. |  |
| - Līguma izpildes nodrošinājums: |  | - Līguma izpildes nodrošinājums ir: - līguma izpildes bankas garantija, turpmāk – Līguma izpildes bankas garantija; - garantijas laika bankas garantija, turpmāk – garantijas laika bankas garantija; turpmāk abas kopā – Bankas garantijas, vai - līguma izpildes apdrošināšanas polise, turpmāk – Līguma izpildes apdrošināšanas polise; - garantijas laika apdrošināšanas polise, turpmāk – garantijas laika apdrošināšanas polise; turpmāk abas kopā – Apdrošināšanas polises, vai - drošības nauda, kas ieskaitīta PASŪTĪTĀJA norādītajā kontā, turpmāk – Drošības nauda. - Līguma izpildes nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu UZŅĒMĒJA darbības/bezdarbības dēļ PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus, novērstu trūkumus, nepilnības, defektus vai lai ieturētu līgumsodu, par to rakstveidā informējot UZŅĒMĒJU. PASŪTĪTĀJS ir arī tiesīgs saņemt/ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nepilda Līgumā noteiktās saistības. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums pirms ieturējuma veikšanas vai vēršanās bankā, vai apdrošināšanas sabiedrībā pieprasīt atlīdzību no UZŅĒMĒJA. - Līguma izpildes laikā Bankas garantija var tikt aizstāta ar Drošības naudu vai Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polisi un otrādi. Faktu apstiprinoši dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma. - Līguma izpildes bankas garantija (tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.__) un garantijas laika bankas garantija (tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.__), Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise (tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr._____), Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise (tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr._____); - UZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt Līguma izpildes nodrošinājuma apmēru vismaz 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas spēkā esamību līdz datumam, kas ir 14 dienas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), nepieciešamības gadījumā tā darbības termiņu attiecīgi pagarinot; - UZŅĒMĒJAM ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma darbības termiņu ar nosacījumu, ja PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegto rēķinu, ir ieturējis garantijas summu Līguma izpildes nodrošinājuma apmērā. Uz šajā apakšpunktā minēto garantijas summu attiecas visi Līguma noteikumi, kas attiecas uz Drošības naudu, tajā skaitā Drošības naudas izmantošanas un atmaksāšanas noteikumi; - UZŅĒMĒJS 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā saņem garantijas laika nodrošinājumu par tādu summu, kāds ir galīgais norēķins saskaņā ar Līgumu (Līguma 3.14.punkts), uz tādu termiņu, kāds ir kvalitātes garantijas laiks (Līguma 15.1.punkts), un iesniedz to Pasūtītājam. Iesniegtais garantijas laika nodrošinājums tiek pievienots Līgumam kā Līguma pielikums Nr.__; - Uzņēmējs nodrošina garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamību visā Līgumā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā. - Drošības nauda: 17.9.1. Līguma izpilde nodrošināma ar drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas līdz dienai, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā; 17.9.2. 1 % (viena procenta) apmērā no Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Būvdarbu kopējās summas no 15 (piecpadsmitās dienas) pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, līdz dienai, kas ir kvalitātes garantijas termiņa pēdējā diena. - Uzņēmējs, beidzoties kādam no Līguma 17.9.punktā noteiktajiem Līguma izpildes nodrošinājuma termiņiem, iesniedz Pasūtītājam rēķinu par atmaksājamo summu. - Pasūtītājs 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptēta rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja atmaksā Uzņēmējam Drošības naudu apmērā, kādā atmaksājams saskaņā ar Līguma nosacījumiem. - Ja Līguma izpildes kvalitātes garantija netiek nodrošināta ar bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ietur galīgo norēķinu (Līguma 3.15.punkts) kā Drošības naudu līdz garantijas termiņa beigām. Uz šajā apakšpunktā minēto garantijas summu attiecas Līguma noteikumi par Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu. Atmaksāta tā tiek saskaņā ar Līguma 3.10.punktu |  |
| - Apakšuzņēmēji |  | - UZŅĒMĒJS Līguma Darbu izpildē piesaista/nepiesaista apakšuzņēmējus, ja piesaista tad saskaņā ar apakšuzņēmēju sarakstu (skatīt Līguma pielikumu Nr._). - UZŅĒMĒJS nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citam apakšuzņēmējam bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas. - Apakšuzņēmējam, kuru UZŅĒMĒJS vēlas piesaistīt, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos: jābūt reģistrētam Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā un tam uz pieteikuma iesniegšanas dienu (Līguma 18.5.1.punkts) nedrīkst būt nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, u.c. - UZŅĒMĒJS apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā iesniedz apakšuzņēmēju saraksta projektu (divus eksemplārus), kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju) saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.17); - UZŅĒMĒJAM par apakšuzņēmēju jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM sekojoši dokumenti: - pieteikums apakšuzņēmēju nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma; - piekrišanas raksta oriģināls, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus šajā objektā. Piekrišanas raksts un apliecinājums jāparaksta darbuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu; - komersanta atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts; - apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu (id Nr.VAMOIC 2018/228), gadījumos, kad UZŅĒMĒJS Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai. - PASŪTĪTĀJS apakšuzņēmēja atbilstību PIL noteikumiem pārbauda saskaņā ar PIL un iepirkuma nolikuma (id Nr.VAMOIC 2018/228) noteikumiem un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu. - Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, reģistrējot PASŪTĪTĀJA saskaņoto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma. Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. - Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJA iniciatīvas, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības. - Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Darbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu Darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas. |  |
| - Grozījumi Līgumā |  | 19.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tajā skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt, uzdodot UZŅĒMĒJAM veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, šādos gadījumos: 19.1.1.Līguma izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, veicot zemes darbus un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot gadījumus; 19.1.2.veikti grozījumi normatīvajos aktos un/vai Aizsardzības ministrijas slēgtajos starptautiskajos līgumos un/vai grozījumi būvprojektā, kas izriet no izmaiņām Būvobjekta tehniskajās vai drošības prasībās vai kompetento institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos; 19.1.3. Līguma izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai samazināti atsevišķi Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas būvdarbu izmaksas un/vai būves ekspluatācijas izmaksas un/vai Būvdarbu izpildes termiņi; 19.1.4. Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem UZŅĒMĒJS sastopas Būvdarbu izpildes vietā, veicot Būvdarbus, ieskaitot apakšzemes un hidroloģiskos apstākļus, izņemot klimatiskos apstākļus; 19.1.5. Ja iekārtas vai materiālus, kas norādīti Līgumā vairs neražo. Šādā gadījumā iekārtas un/vai materiāli var tikt nomainīti pret analogiem tās pašas cenu grupas iekārtām vai materiāliem. 19.2. Būvdarbu izmaiņām piemēro šādas cenas: 19.2.1. ja attiecīgā būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Būvdarbu tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām; 19.2.2. ja Būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad PASŪTĪTĀJS cenu nosaka, vadoties pēc līdzīgu Būvdarbu cenām citos PASŪTĪTĀJA līgumos, ņemot vērā citus apstākļus, vai pieaicinot ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos. 19.3. PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Līguma 19.1.punktu Būvdarbus var izmainīt šādos apmēros: 19.3.1. Līguma izpildes laikā drīkst samazināt Būvprojekta ekonomikas daļā (Būvdarbu tāmē) definēto Būvdarbu apjomu ne vairāk kā par 20 (divdesmit) % no Būvdarbu kopējām izmaksām (neskaitot PASŪTĪTĀJA finanšu rezervi) un to vietā saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt iepriekš neparedzētus būvdarbus. 19.3.2. Papildus Līguma 19.3.1.punktā noteiktajam, Būvdarbu izmaiņu veikšanai drīkst izmantot PASŪTĪTĀJA finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 10 % (desmit procenti) apmērā no būvdarbu izmaksām, kā arī Līguma 7.10. punktā noteiktajā kārtībā novirzītos finanšu līdzekļus. 19.4. Būvprojekta izstrādes un/vai Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādīto Projektēšanas darbu termiņu, un Būvdarbu kopējo izpildes termiņu PASŪTĪTĀJS var grozīt šādos gadījumos: 19.4.1. ja tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Būvdarbos (Līguma 19.1.punkts); 19.4.2. ja konstatēti īpaši nelabvēlīgi, sezonai neraksturīgi klimatiskie apstākļi; 19.4.3.ja PASŪTĪTĀJA saistību savlaicīgas neizpildes dēļ tikusi apgrūtināta UZŅĒMĒJA saistību izpilde, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir nekavējoties rakstiski (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis PASŪTĪTĀJU par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem; 19.4.4. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no UZŅĒMĒJA neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un UZŅĒMĒJS ir nekavējoties rakstiski (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis PASŪTĪTĀJU par šādu apstākļu iestāšanos; 19.4.5. ja ir traucēta UZŅĒMĒJA darbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā sakarā ar Būvobjektā realizētajiem drošības iestāžu drošības režīma pasākumiem; 19.4.6. ja tiek veikta Būvprojekta ekspertīze un tā ir ietekmējusi Līguma 2.2.punktā noteikto Darbu izpildes kopējo termiņu; 19.4.7. ja Būvprojekta vai Būvdarbu saskaņošana ar kompetento institūciju, vai juridisko vai fizisko personu ir ietekmējusi Līguma 2.2.punktā noteikto Darbu izpildes kopējo termiņu; 19.4.8. Ja tiek veikts Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādīto Projektēšanas darbu termiņu pagarinājums, nemainot Būvprojekta izstrādes kopējo termiņu, UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM jaunu Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafiku, kas pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU tiek reģistrēts pie Līguma. Dienā, kad Būvprojekta izpildes kalendārais grafiks tiek reģistrēts pie Līguma, zaudē spēku iepriekšējais Būvprojekta izpildes kalendārais grafiks. Ja tiek grozīts Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, par to tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma. 19.5. PASŪTĪTĀJM ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, iesniedzot UZŅĒMĒJAM rakstisku pretenziju un pamatojot ar kādu no šādiem iemesliem: 19.5.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana, 19.5.2. nekompetence vai nolaidība, 19.5.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, 19.5.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai; 19.5.5.interešu konflikts. 19.6.UZŅĒMĒJS ir tiesīgs nomainīt Līguma izpildē iesaistīto personu tikai šādos gadījumos: 19.6.1.Starp Līguma izpildē iesaistīto personu un UZŅĒMĒJU vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju, ir beigušās darba tiesiskās attiecības iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu; 19.6.2.Pārejoša darba nespēja (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu). 19.7. Ja UZŅĒMĒJS nomaina Būvprojekta vadītāju, atbildīgo autoruzraugu, Būvdarbu vadītāju, vai darba aizsardzības koordinatoru, tad tam ir pienākums nomainīt tikai ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu, iesniedzot speciālistu kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus u.c., ja PASŪTĪTĀJS tādus ir pieprasījis. 19.8.Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot, un ir spēkā ar to reģistrācijas dienu pie PASŪTĪTĀJA. |  |
| - Pušu mantiskā atbildība |  | 20.1.Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā vai kādu no Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādītajiem projektēšanas darbu veikšanas un/vai nodošanas termiņiem, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu – 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no Līgumcenas. 20.2.Līguma 14.9. punktā noteiktajā gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no Līgumcenas. 20.3.Līguma 22.3.3.punktā (izņemot Līguma 22.3.2.6.apakšpunktu) paredzētajos gadījumos, ja PASŪTĪTĀJS atkāpjas no Līguma, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības UZŅĒMĒJAM piemērot līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas. 20.4.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes bez Līgumā noteiktā pamata. 20.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu EUR 100 (viens simts eiro un 00 centi) apmērā par katru Būvprojekta vadītāja (Līguma 6.4.punkts), vai arhitekta, vai būvprojekta daļu vadītāju (Līguma 7.5.punkts) nokavēto Būvdarbu apspriedes sanāksmi, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 20.6.Ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, tas maksā UZŅĒMĒJS ir tiesīgs piemērot PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no neapmaksātās summas. Līgumsods netiek piemērots, ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinu pamatojoties uz to, ka nav spēkā esoša Līguma izpildes nodrošinājums, vai Līguma 17.6. punktā noteiktajā gadījumā, vai iestājas Līguma 3.5. vai 3.8. punkta noteikumi. 20.7.Līgumsodi neietver PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 20.8.Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līguma 14.8. un/vai 15.punkta noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības tos novērst uz UZŅEMĒJA rēķina, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šajā gadījumā galīgā norēķina un/vai Drošības naudas summa var tikt samazināta un/vai Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izlietots par summu, kāda bijusi nepieciešama defektu novēršanai. Savukārt, UZŅĒMĒJAM ir pienākums atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visas izmaksas, kas PASŪTĪTĀJAM radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja Līguma ietvaros ieturētā naudas summa vai Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs nav bijis pietiekams konstatēto defektu novēršanai. 20.9.UZŅĒMĒJAM netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ. 20.10.UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem, resursiem, Līgumā noteiktajā termiņā izpilda papildus Būvdarbus, kuri netika paredzēti Līgumā, un kuri radušies Būvprojekta kļūdu novēršanas rezultātā, tas ir: 20.10.1.tādi Būvdarbi, kas izriet no Tehniskās specifikācijas, bet netika paredzēti Būvprojektā; 20.10.2.jānovērš neatbilstības starp Būvprojekta sadaļām un/vai daļām, tajā skaitā starp grafisko daļu un ekonomikas daļu (Būvdarbu tāmi, Līguma pielikums Nr._). 20.11.Pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma UZŅĒMĒJS papildus līgumsodam (jā tāds ir noteikts), PASŪTĪTĀJAM pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā (t.sk, netiek izpildīti Līguma 7.17.punktā noteiktais), neatkarīgi no tā, kad PASŪTĪTĀJAM šie zaudējumi radušies. 20.12.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma ietvaros UZŅĒMĒJAM izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai. |  |
| - Nepārvarama vara |  | - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības lēmumi un rīkojumi un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu. - Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. - Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 21.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās laiku un izbeigšanos Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību savlaicīgas izpildes. - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk, kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par UZŅĒMĒJA kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem un PASŪTĪTĀJA avansā izmaksātajām summām. |  |
| - Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana |  | - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. - Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. - Līgumu var izbeigt šādos gadījumos: - Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties; - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem: - UZŅĒMĒJS nokavējis Līguma izpildes kopējo termiņu vai Būvprojekta izstrādes termiņu vai kādu no Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādītajiem veicamo Projektēšanas darbu termiņiem ilgāk, kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas; - Ir zaudējis spēku Līguma izpildes nodrošinājums vai nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma noteikumiem. - UZŅĒMĒJS pārkāpj vai nepilda kādu Līgumā paredzētu pienākumu, tajā skaitā , bet ne tikai – Līgumā noteiktā termiņā un/vai saskaņā ar PASŪTĪTĀJA vai kompetentās institūcijas norādījumiem nenovērš nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā PASŪTĪTĀJS atkārtoti (otro reizi) nesaskaņo Būvprojektu vai kompetenta institūcija neizdara akceptu/atzīmes, ja Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta sadaļu/daļu vadītāji (Līguma 6.4., 7.5.punkts) bez objektīva iemesla nav ieradušies uz Būvprojekta apspriedes sanāksmēm un tās šī iemesla dēļ tiek atceltas, u.c. - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs izpildīt Būvprojektu un/vai Būvdarbus, un/vai Autoruzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem. - UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildi un kvalitāti. - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez UZŅĒMĒJA piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot UZŅĒMĒJAM par izpildīto Līguma daļu. - UZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai gadījumā, ja nav iespējams izpildīt Būvprojektu un/vai Būvdarbus Līgumā paredzētajos termiņos no UZŅĒMĒJA neatkarīgu apstākļu dēļ. - Līguma 22.3.2. un 22.3.3. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas. - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, Būvdarbu pieņemšanas komisija sastāda Pieņemšanas komisijas aktu par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem un UZŅĒMĒJS nodrošina izpildīto un pieņemto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar Līguma 15.punktu vai Pieņemšanas komisijas aktu. Šajā gadījumā norēķini tiek veikti Līguma 3.17.punktā noteiktajā kārtībā. |  |
| - Kontaktpersonas |  | - Pasūtītāja Līguma izpildes atbildīgā persona ir Centra Būvniecības departamenta ___________________, tālrunis ______, bet viņa prombūtnes laikā Centra Būvniecības departamenta _______, tālrunis ______. - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona, kura kā Būvobjekta lietotāja pārstāvis risina ar Līguma izpildi saistītus organizatoriska rakstura jautājumus (izņemot jautājumus, kas tieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un Līguma priekšmetu) Būvobjektā ir reģionālās pārvaldes vadītājs _______, tālrunis _____ - Kontaktpersona no UZŅĒMĒJA puses ir ____________________________________________________ /amats/, ______________________________________________/vārds, uzvārds/, tālrunis _______________________. |  |
| - Iekšējās kārtības noteikumi Uzņēmējam, apakšuzņēmējam un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos |  | - Būvobjekts, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 4 1. pantu, ir militārs objekts un atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 194.3 pantam par patvaļīgu iekļūšana militārā objektā, paredzēta administratīvā atbildība. - Uzņēmējs Būvdarbu izpildē iesaista Eiropas Savienības, Šengenas zonas vai NATO dalībvalstu pilsoņus. - Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam MS Office Excel (.xls) formātā uz e-pastu vamoic@vamoic.gov.lv saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Būvobjektam atbilstoši Līguma pielikumam Nr.____. - Pasūtītājs iesniegto darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. - Uzņēmējam ir pienākums rakstiski uz Pasūtītāja e-pastu vamoic@vamoic.gov.lv informēt par nepieciešamību veikt grozījumus darbinieku un transportlīdzekļu sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Būvobjektam. - Uzņēmējam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darbinieku, kuram atļauju piekļuvei Būvobjektam ir devis Pasūtītājs. - Gadījumā, ja personai nepieciešama vienreizēja piekļuve Būvobjektam (apmeklējums, vai tml.), tad Uzņēmējs rīkojas atbilstoši Līguma pielikumā Nr.___ noteiktajam. - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma veikt grozījumus darbinieku sarakstā, kā arī iesniegt Būvdarbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas. - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā par saviem līdzekļiem izgatavo saviem darbiniekiem un nodrošina, ka tiek izgatavotas apakšuzņēmēju darbiniekiem ielaminētas personu apliecinošas kartes ar fotogrāfijām. - Uzņēmējs Līguma izpildes laikā ievēro “Iekšējās kārtības noteikumus komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” (Līguma pielikums Nr.___). - Uzņēmējs iepazīstina visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar Līguma Drošības sadaļas noteikumiem, t.sk. ar “Iekšējās kārtības noteikumiem komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” un nodrošina to ievērošanu. - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt apakšuzņēmēju, kurš neievēro Līguma Drošības sadaļas noteikumus. |  |
| - Citi noteikumi |  | 25.1.Pēc Līguma spēkā stāšanās spēku zaudē visas iepriekšējās norunas un sarakste par Līguma priekšmetu. 25.2.Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību. 25.3.Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar normatīvo aktu noteikumiem vai citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem, nepieciešamības gadījumā slēdzot rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību. 25.4.Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un stājas spēkā reģistrācijas dienā pie PASŪTĪTĀJA, izņemot Līgumā noteiktā kārtībā PASŪTĪTĀJA saskaņotie apakšuzņēmēju saraksta grozījumi, kas stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc to reģistrācijas pie Līguma. 25.5.Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 25.6.Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu maiņu. 25.7.Nosūtot paziņojumus, brīdinājumus vai citu korespondenci uz Pušu juridiskajām adresēm, sūtījums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 25.8.Visi paziņojumi, brīdinājumi un cita veida informācijas apmaiņa starp Pusēm šī Līguma izpratnē tiks uzskatīta par spēkā esošu, ja tā tiks sagatavota rakstiski, būs parakstījusi no attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām un nosūtīta pa pastu uz otras Puses juridisko adresi ierakstītā vēstulē, vai, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtīta uz Līguma rekvizītu daļā norādīto e-pastu, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikta cita kārtība. 25.9.Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Līgumā nav noteikts citādi. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informācijas, kas nodota telefoniski. 25.10.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 26 (divdesmit sešām) lapām, 2 (divos) oriģināleksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, un kas pa vienam eksemplāram glabājas pie PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA. 25.11.Līgumam pievienotie pielikumi (Līguma 25.10.punktā norādītajā lapu skaitā nav iekļauts šajā Līguma punktā norādīto pielikumu lapu skaits): Pielikums Nr._ – tehniskā specifikācija ________; Pielikums Nr._– Tāme uz ___ (___) lapām; Pielikums Nr._ – būvprojekta ekonomikas daļa, kas tiek pievienota Līguma izpildes gaitā; Pielikums Nr._– Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ – sertifikāta ______ kopija uz _ (__) lapām; Pielikums Nr._ – apakšuzņēmēju saraksts uz ___ (___) lapām; Pielikums Nr._ – paraugs– forma Nr.2 uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ – paraugs – forma Nr.3 „Kopsavilkums” uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ – apliecinājuma paraugs uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ – apliecinājums, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienots Līguma izpildes gaitā; Pielikums Nr._ – defektu akta paraugs uz 2 (divām) lapām Pielikuma Nr._ – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un noteikumu kopija tiek pievienota Līguma izpildes gaitā; Pielikums Nr._ – avansa bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ – līguma izpildes bankas garantijas paraugs uz 1(vienas) lapas; Pielikums Nr._ – garantijas laika bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ – Garantijas laika bankas garantija tiek pievienota Līguma izpildes gaitā. Pielikums Nr._ – apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas. Pielikums Nr._ - Līguma izpildes garantijas uz ___ (_____) lapas. Oriģināls tiek pievienots Līguma PASŪTĪTĀJA oriģināleksemplāram. Pielikums Nr._ –pieteikuma paraugs caurlaidei; Pielikums Nr._ – iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos; Pielikums Nr._- komersantu darbinieku vienreizējās apmeklējuma saraksta paraugs; Pielikums Nr._ – būvprojekta izpildes kalendārā laika grafiks uz __ () lapām. |  |
| - Pušu rekvizīti un paraksti |  |  |  |
|  | Pasūtītājs |  | Uzņēmējs |
|  | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs |  | __ |
|  | Reģistrācijas numurs 90009225180 |  | Reģistrācijas numurs: |
|  | Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34,Rīga, LV – 1046 Tālrunis: 67300200 Fakss: 67300207 E-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV51TREL2100656001000 |  | Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tālrunis: Fakss: Banka: Kods: Konta Nr.: |
|  | Vadītājs z.v. __________________ /I.Vucāns/ |  | Valdes z.v. __________________ / / |

| Pasūtītājs | Uzņēmējs |
| --- | --- |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs |  |
| Reģistrācijas numurs 90009225180 | Reģistrācijas numurs |
| Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046 Tālrunis: 67300200 Fakss: 67300207 | Juridiskā adrese: Tālrunis: Fakss: |

- BŪVPROJEKTA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS*

Rīga							20____.gada ________________.

Mēs, zemāk parakstījušies,

Pasūtītāja pārstāvis Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Būvniecības departamenta vadītājs ________________ (vārds, uzvārds) no vienas puses un

Uzņēmēja pārstāvis ________________________________________(pārstāvja vārds, uzvārds) no otras puses,

sastādījām šo aktu par to, ka saskaņā ar Rīgā, 20___.gada ___.________, savstarpēji noslēgto līgumu Nr._________ par ____________________________________(līguma priekšmets) atbilstoši visām Līguma Nr.____________ prasībām ir paveikta Būvprojekta izstrāde.

- Būvprojekts saskaņots Būvniecības valsts kontroles birojā (atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) 20____.gada __._______

- Būvprojektu un Būvatļauju

PIELIKUMĀ:

1)....

- Nodeva:						Pieņēma:

Uzņēmējs: _____________  			Pasūtītājs: _______________

(paraksts)						(paraksts)

*Aktu saskaņo Līguma izpildes atbildīgā persona

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu

apjoms vienībās un euro

| Apakš-uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs | Darbu veids | Tāmes Nr. Nosaukums | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma | Saistītie uzņēmumi | Apakš-uzņēmēja apakš-uzņēmējs (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums un reģistrācijas numurs | Darbu veids | Tāmes Nr. Nosaukums | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no Apakš-uzņēmējam nodotā darbu apjoma9 | Saistītie uzņēmumi10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo_____________reģ.Nr._______________, jur.adrese______________________, apliecinu, visa sniegtā informācija ir pareiza un, ka UZŅĒMĒJA veicamo darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma un apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma.

UZŅĒMĒJS :

Saskaņots:

PASŪTĪTĀJS:

Valsts aizsardzības militāro objektu

un iepirkumu centra vadītājam

- Apliecinājums*

Uzņēmējs, __________________________________________________________________,

- /uzņēmēja nosaukums/

vien.reģ.Nr._______________________________________________________________,

- /vienotais reģistrācijas numurs/

tā _____________________________________________ personā apliecina, ka:

/vārds, uzvārds, amats/

saskaņā ar 20_____.gada __. _______ noslēgtā līguma Nr._______ noteikumiem ir 20_______.gada___._____________ pabeidzis būvdarbus objektā _____________________________________________________________________

- /objekta nosaukums/

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma Nr.__________ noteikumiem.

Apliecinājums sastādīts vienā oriģināleksemplārā, tiek reģistrēts un glabājas Centrā.

- Uzņēmēja paraksts**:__________________________________

- Vārds, uzvārds: ______________________________________

- Amats: ____________________________________________

- Pasūtītāja vārdā,

- apstiprinu:

Par Līgumu atbildīgā persona:

Būvdarbi pabeigti 20____.gada ___._________________. ______________________________________ /paraksts, tā atšifrējums/ 20____.gada___._____________

* Apliecinājums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

** Apliecinājums ir jāparaksta Uzņēmēja pārstāvim, kura pārstāvības tiesības nostiprinātas Uzņēmuma reģistrā, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā apliecinājumam jāpievieno pilnvara).

|  | - APSTIPRINU Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītājs _____________ 20____. gada “_____” _____________ |
| --- | --- |

DEFEKTU AKTS

(Būvobjekta nosaukums, adrese)

(kadastra numurs/apzīmējums)

- Vispārējās ziņas par būvi:

Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā (datums): ___________________________________

Ekspluatācijas uzsākšanas datums: ____________________________________________

Komisija sekojošā sastāvā (komisijas izveidošanas pamatojums):_____________________

_________________________________________________________________________

Pieaicinātās personas:

_________________________________________________________________________

Pasūtītājs: _________________________________

Būvdarbu veicējs: ___________________________

(uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Līgums: ___________________________________

(datums, Nr.)

Veica ________________________________ apsekošanu un konstatēja:

(apsekojamā objekta vai tā daļas nosaukums)

- 1. Nepilnības/defekti:

| N.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

- 2. Fotofiksācija ______________ nepieciešama.

(ir/nav)

- 3. Jāveic šādi remontdarbu apjomi:

| Nr. p/k | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

4. Cita informācija: ___________________________________________________________

- Pielikumā : ________________________________________________

(fotofiksācijas materiāli, ja par to nepieciešamību lēmusi komisija saskaņā ar Noteikumiem)

- Komisijas locekļi:

- Pieaicinātās personas:

Bankas garantija avansa maksājumam

Kam: 	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk – Pasūtītājs)

Adrese:	Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Līgums Nr.___________

noslēgts______________

Saskaņā ar iepriekš minētā Līguma ______punktu (turpmāk - Avansa maksājums) noteikumiem /darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk – Darbu izpildītājs) jāiesniedz /Pasūtītāja nosaukums/ (turpmāk –Pasūtītājs) Bankas garantiju, lai garantētu Darbu izpildītāja saistību pienācīgu un godprātīgu izpildi saskaņā ar iepriekš minētā Līguma noteikumiem par summu /Garantijas summa/ /summa vārdiem/.

Banka, pēc Darbu izpildītāja norādījumiem, bez nosacījumiem un neatsaucami piekrīt kā pats parādnieks un ne tikai kā galvinieks, veikt maksājumu Pasūtītājam pēc tā pirmā pieprasījuma bez jebkādām tiesībām celt no Bankas puses iebildumus, un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc tas pieprasa attiecīgu summu un bez tiesības prasīt vispirms celt prasību pret Darbu izpildītāju, par summu, kas nepārsniedz /Garantijas summa/ /summa vārdiem/.

Banka piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no šajā Garantijā paredzētajām saistībām. Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot Bankai par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu veikšanu.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt samaksu un Bankai ir saistības veikt samaksu saskaņā ar šo garantiju, ja Darbu izpildītājs ir saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja Darbu izpildītāja kontā Nr.___________________ . Šāda maksājuma mērķī jābūt norādei uz šo garantiju vai Līgumu.

Šī garantija ir spēkā līdz   _____________________, neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai nē.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā augstāk minētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________

Bankas nosaukums:

______________________________________________________________

Adrese:________________________________________________________

Datums____________________

Garantijas laika bankas garantija

Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Līguma Nr.

Ievērojot to, ka /darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) un Pasūtītājs 20___.gada _._______ ir noslēguši līgumu Nr. _______(turpmāk saukts „Līgums”), saskaņā ar kuru Darbu izpildītājs ir uzņēmies veikt ________________________________________________

un ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Darbu izpildītājam ir jāiesniedz garantijas laika bankas garantija,

/Bankas nosaukums un adrese / (turpmāk saukta „Banka”), neatkarīgi no augstāk minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemas maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR ________ (summa vārdiem), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Darbu izpildītājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu.

Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Banka piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkura no Darbiem, kas veicami saskaņā ar Līgumu, noteikumos, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, noteikumos, nekādā veidā neatbrīvos Banku no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot mums par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums) (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam.

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.

Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Garantētāja paraksts un zīmogs______________________________________________

Bankas nosaukums_______________________________________________________

Adrese_________________________________________________________________

Datums_________________________________________________________________

Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)

Kam: 	 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk - Pasūtītājs)

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

/Ņemot vērā to, ka /Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk - Darbu izpildītājs) kā nodrošinājumu saistību izpildei saskaņā ar 20__.gada ___ . ______ līgumu Nr._______„__________________________” (turpmāk – Līgums), identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/_ ___. punktu, var iesniegt līguma izpildes bankas garantiju.

Banka apliecina, ka ir Garantētāja un Banka uzņemamas pret Pasūtītāju saistības Darbu izpildītāja vārdā par kopējo summu (Garantijas summa) (summa vārdiem) , kas maksājama tādās valūtās un proporcijās, kādās maksājama Līguma cena, un Banka apņemamies samaksāt Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas, jebkuru summu vai summas (Garantijas summa) ietvaros, kā iepriekš minēts un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc tas pieprasa attiecīgu summu.

Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Banka arī piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot mums par šādām izmaiņām, papildinājumiem vai grozījumiem.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums) (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam.

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.

Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Garantētāja paraksts un zīmogs______________________________________________

Bankas nosaukums_______________________________________________________

Adrese_________________________________________________________________

Datums_________________________________________________________________

Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Apdrošinājuma ņēmējs:

Uzņēmējs

Reģ.Nr.

Adrese

Apdrošinātais:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese:Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Apdrošināšanas objekts:

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar Līguma Nr._______, /līguma priekšmets/, ________________ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja garantijas saistību izpildi

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Īpašie noteikumi saskaņā ar šo pielikumu

Apdrošināšanas nosacījumi:

Termiņš:_______________ (ne mazāk kā ____ gadi/mēneši)**

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR ________ (___________) (ne mazāk kā EUR _______) **

Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):

- Šī līguma izpildes garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu prasījumu, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).

- Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā:

  - atbildība par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinātais izmanto līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma minēto iemeslu dēļ;

  - atbildība par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk. Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);

  - Apdrošinājuma ņēmējam piemērotie līgumsodi (ja tādi tiek aprēķināti) par līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.

- Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.

- Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.

- Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.

- Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.

- Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no paziņošanas dienas (noteikumu 9.punkts), neprasot Apdrošinātajam vispirms pamatot un iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

- Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.

- Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātais elektroniski (pa e-pastu, nosūtot skenētu pieteikumu) vai pa faksu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu, papildus paziņojot pa pastu.

- Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir šie Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie nosacījumi.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________

Apdrošinātāja nosaukums:

______________________________________________________________

Adrese:________________________________________________________

Datums____________________

* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti, kā arī dokuments, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.

** saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise*

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Līguma Nr.

Līguma datums:

Apdrošinājuma ņēmējs:

Uzņēmējs

Reģ.Nr.

Adrese

Apdrošinātais:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese:Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Apdrošināšanas objekts:

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma garantijas laika garantijas nodrošinājums, saskaņā ar Līguma Nr._______, /līguma priekšmets/, ________________ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja garantijas saistību izpildi.

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Īpašie noteikumi saskaņā ar šo pielikumu

Apdrošināšanas nosacījumi:

Termiņš:_______________ (ne mazāk kā ____ gadi/mēneši)**

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR ________ (___________) (ne mazāk kā EUR _______) **

Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):

- Šī garantijas laika garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).

- Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja no Līguma izrietošās garantijas saistības, tai skaitā:

  - atbildība par garantijas saistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic garantijas saistību izpildi pēc Apdrošinātā uzaicinājuma;

  - atbildība par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji, veicot konstatēto defektu novēršanas darbus garantijas ietvaros (t.sk. Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);

- Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.

- Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.

- Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.

- Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.

- Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no paziņošanas dienas (noteikumu 9.punkts), neprasot Apdrošinātajam vispirms pamatot un iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

- Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.

- Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātais elektroniski (pa e-pastu, nosūtot skenētu pieteikumu) vai pa faksu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu, papildus paziņojot pa pastu.

- Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir šie Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie nosacījumi.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________

Apdrošinātāja nosaukums:

______________________________________________________________

Adrese:________________________________________________________

Datums____________________

* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti un dokuments, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.

** saskaņā ar Līguma nosacījumiem

Pielikums Nr.____

|  | PIETEIKUMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komersanta nosaukums, līguma Nr. _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komersanta atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAMOIC atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBS atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d/d -darba dienas; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b/d - brīvdienas un |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | svētku dienas |  |  |  |  |  |
| Komersants |  | Vārds | Uzvārds | Pilsonība | Personas kods |  |  | Veicamais uzdevums |  |  |  |  | A/m marka | Valsts Nr. | Piekabes Nr. |  | Darba laiks |  |  | Termiņš (no-līdz) |  |  |  |  |

Pielikums Nr.____

Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem

Nacionālo bruņoto spēku objektos.

(Darbi/ piegādes garākā laika periodā).

- Iekļūšana komersantu darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) objektos notiek pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto personu sarakstā (turpmāk – p/s) un transportlīdzekļu sarakstu.

- Komersanta darbinieka uzturēšanās 1. vai 2. kategorijas drošības zonā notiek atbildīgās amatpersonas par iepirkumu/projektu klātbūtnē un komersanta darbiniekam/kiem ir jāuzrāda/jāiesniedz firmas IDS un personu speciālā atļauja atbildīgajā NBS Drošības daļā.

- Tiek organizēta informatīvā sapulce, kuras laikā komersanta darbinieki un darba vadītāji tiek iepazīstināti ar drošības režīma prasībām.

- Pēc informatīvās sanāksmes p/s ar parakstu apliecina to, ka ir iepazinies ar drošības režīma prasībām un ir, saņēmis magnētisko karti* un/vai, auto caurlaidi.

- Saņemot magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi pati persona to apliecina ar parakstu un ir atbildīga par to pareizu lietošanu.

- Iekļūšana NBS militārajos objektos notiek caur Kontroles un caurlaides punktu (turpmāk – KCP), katru reizi reģistrējoties.

- Aizliegts sev piesaistīto magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi nodot lietošanā citai personai vai izmantot auto caurlaidi transportlīdzeklim, kurš nav minēts apstiprinātajā sarakstā.

- Atrodoties NBS teritorijā, obligāti vienmēr ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

- NBS objektos ir atļauts iekļūt tikai apstiprinātajā sarakstā minētajām personām un transportlīdzekļiem.

- Magnētiskās kartes* un/vai caurlaides nozaudēšanas gadījumā darbinieks nekavējoties informē par to NBS atbildīgo amatpersonu. Komersants pilnā apmērā atlīdzina radušos finansiālos zaudējumus. Personai tiek liegta ieeja NBS objektā.

- Ja magnētiskā karte tiek iedota trešajai personai, par magnētisko karti/caurlaidi atbildīgajai personai tiek liegta ieeja NBS objektā un par to tiek informētas drošības iestādes un līguma slēdzējs.*

- Transportlīdzekļu iebraukšanas laikā tajā drīkst atrasties tikai transportlīdzekļa vadītājs (ir jau piereģistrējies Kontroles caurlaižu punktā), pasažieri iet un reģistrējas caur KCP.

- Iebraucot NBS objektos ar transportlīdzekli, ja transportlīdzeklī atrodas materiālās vērtības, darba instrumenti, personai jānodod materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk - MTL) saraksts KCP dežurantam un, izbraucot ārā KCP, dežurantam ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekli un salīdzināt materiālās vērtības ar sarakstu, neiesniedzot sarakstu par MTL ievešanu izbraucot no bāzes teritorijas transportlīdzeklī atrastie MTL tiek uzskatīti par nelikumīgi iegūtiem un transportlīdzeklis netiek izlaists no bāzes teritorijas līdz apstākļu noskaidrošanai.

- P/s vai transportlīdzekļu izmaiņu gadījumā savlaicīgi (48h pirms) ir jāiesniedz jaunais apstiprinātais saraksts. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem piekļuve NBS objektam tiek liegta.

- Beidzoties darba attiecībām, katrai personai personīgi jānodod viņai piesaistītā magnētiskā karte* un/vai auto caurlaidi NBS KCP vai Drošības daļā.

- P/s  norādītajiem darbiniekiem ir atļauts uzturēties vietā, kas ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi. Atrasties citā vietā bez iemesla un nepieciešamības ir kategoriski aizliegts.

- P/s norādītajiem darbiniekiem pēc uzaicinājuma un bez ierunām ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un piesaistītā magnētiskā karte* NBS diennakts norīkojumā iesaistītajam personālam un Drošības daļas amatpersonām.

- NBS teritorijās smēķēšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

- NBS teritorijās transporta pārvietošanās ātrums ir jāievēro maksimāli noteiktais, transporta apdzīšanas manevri ir stingri aizliegti;

- Veicot būvniecības darbus vai pakalpojumu objektā jāievēro darba drošības noteikumi;

- Par visiem drošības režīma pārkāpumiem un incidentiem bāzes teritorijā nekavējoties jāinformē NBS atbildīgās amatpersonas;

- Kategoriski aizliegts veikt dažāda rakstura darbības, kurās ir saskatāmas noziedzīgā nodarījuma un drošības režīma pārkāpuma pazīmes:

  - Fotografēšana un filmēšana;

  - videoreģistrātoru lietošana;

  - iebraucot bāzes teritorijā ar autotransportu, kurām ir rūpnieciski iebūvēta videoreģistrācijas sistēma, automašīnas vadītājam par to jābrīdina apsardze un jārīkojas saskaņā ar norādījumiem;

  - MTL bojāšana;

  - MTL zādzība;

  - alkoholisku un citu apreibinošo vielu ievešana/lietošana;

  - iekļūšana un atrašanās vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu izpildi;

  - patvaļīgi iekļūt NBS teritorijā;

  - bez saskaņošanas izmantot DRONU;

  - un cita rakstura darbības, kas nav saskaņotas ar Drošības daļu.

*nosacījumi attiecas, ja ir saņemta magnētiskā karte

Pielikums Nr.___

Komersantu darbinieku vienreizējais apmeklējums

(Darbi/ piegādes īsā laika periodā).

- Iekļūšana komersantu darbiniekiem NBS objektos notiek, pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto p/s un transportlīdzekļu sarakstu (Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa).

- Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem ieeja NBS objektos tiek liegta.

- Persona tiek identificēta un reģistrēta KCP, saņemot apmeklētāju caurlaidi.

- Personas uzturēšanās NBS objektā notiek atbildīgās personas pavadībā.

- Izbraucot no NBS objekta, persona nodot KCP apmeklētāju caurlaidi, tiek reģistrēts izbraukšanas laiks.

Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa.

Objekts:_____________________________________

| Ziņas par apmeklētāju(-iem) |  |
| --- | --- |
| Firmas/uzņēmuma nosaukums |  |
| Vārds Uzvārds, personas kods, pilsonība (ID numurs) |  |
| Transportlīdzekļa(-u) marka, valsts numurs |  |
| Apmeklējuma laiks, datums |  |
| Apmeklējuma mērķis |  |
| Pieteicējs/atbildīgā persona: V.Uzvārds, kontakttālrunis Datums |  |

Pielikums Nr.9

Iepirkuma, ID Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

projektēšanas uzdevums

(Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem pievienots iepirkuma nolikumam atsevišķi, kuru var saņemt, iepriekš piesakoties pie iepirkuma nolikuma 2.2. punktā minētās personas)

Pielikums Nr.10

Iepirkuma, ID

Nr. VAMOIC 2018/228,

nolikumam

APLIECINĀJUMS

Apliecinām, ka atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un nolikuma prasībām:

_______________________________________ (speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.),

_______________________________________ (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

apņemamies iepirkuma “Būvprojekta “Ierindas laukuma izbūve Liepājas militārajā bāzē, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/228, ietvaros noslēgtā līguma izpildei pēc iepirkuma līguma noslēgšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sniegt informāciju Būvkomersantu reģistram.

Speciālists:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Datums:

Komersants:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Pretendentam jāieraksta garantijas summa vārdiem un cipariem Pasūtītāja valsts valūtā vai ekvivalentā summā brīvi konvertējamā valūtā. Šim skaitlim jābūt līdzvērtīgam nolikumā norādītajam.

pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro;

Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus citam apakšuzņēmējam.

pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību.

par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus citam apakšuzņēmējam.

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem